## ANEXO II-A CRONOGRAMA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
ANEXO II-A - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	TOTAL		Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4				Mês 5				Mês 6				Mês 7				Mês 8				Mês 9				Mês 10				Mês 11				Mês 12

RJR-1	OBRAS DE REFORÇO DO CAIS 1 E DO CAIS 2

1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			29.639.850,32	%	3,06				8,53				8,53				8,75				8,97				8,75				8,97				8,75				8,97				8,97				9,41				8,34
					7	7	7	7	19	19	20	20	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	20	20	20	20	20	20	21	21	20	20	20	20	20	20	21	21	20	20	21	21	21	21	22	22	20	20	18	18
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	2.800.526,48				2.825.649,44				2.229.953,81				1.691.841,82				3.052.694,06				1.691.841,82				3.052.694,06				1.691.841,82				3.052.694,06				2.068.708,80				3.806.653,12				1.674.751,03
1.1	CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			2.338.304,59	%	40,00				40,00				-				-				-				-				-				-				-				-				-				20,00
					2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	963.109,88				963.109,88				-				-				-				-				-				-				-				-				-				412.084,83
1.1.1	Instalação de Canteiro	Conj.	1,00	1.513.744,42	%	50,00				50,00				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					Conj.	0,50				0,50				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	756.872,21				756.872,21				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
1.1.2	Mobilização de equipe da obra	Conj.	1,00	412.475,34	%	50,00				50,00				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					Conj.	0,50				0,50				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	206.237,67				206.237,67				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
1.1.3	Desmobilização de equipe da obra	Conj.	1,00	412.084,83	%	-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				100,00
					1	1	1	1
					Conj.	-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				1,00
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				412.084,83
1.2	PROJETOS			3.754.267,19	%	13,33				13,33				13,33				6,67				6,67				6,67				6,67				6,67				6,67				6,67				6,67				6,65
					2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	1.135.920,92				1.135.920,92				1.136.250,19				38.443,40				38.443,40				38.443,40				38.443,40				38.443,40				38.443,40				38.443,40				38.443,40				38.627,96
1.2.1	Elaboração de projeto executivo	Conj.	1,00	3.292.761,83	%	33,33				33,33				33,34				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Conj.	0,33				0,33				0,34				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	1.097.477,52				1.097.477,52				1.097.806,79				-				-				-				-				-				-				-				-				-
1.2.2	Gerenciamento/acompanhamento técnico de projeto executivo	mês	12,00	461.505,36	%	8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,37
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					mês	1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00
					R$	38.443,40				38.443,40				38.443,40				38.443,40				38.443,40				38.443,40				38.443,40				38.443,40				38.443,40				38.443,40				38.443,40				38.627,96
1.3	ACOMPANHAMENTO TECNOLÓGICO			16.821.864,62	%	1,02				7,38				8,40				9,16				9,41				9,16				9,41				9,16				9,41				9,41				9,92				8,16
					2	2	2	2	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	18	18	18	18	19	19	18	18	18	18	18	18	19	19	18	18	18	18	18	18	19	19	18	18	19	19	19	19	20	20	17	17	15	15
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	141.268,70				166.391,66				533.476,64				1.093.171,44				2.454.023,68				1.093.171,44				2.454.023,68				1.093.171,44				2.454.023,68				1.470.038,42				3.207.982,74				661.121,10
1.3.1	Topografia	mês	12,00	323.769,60	%	8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,37
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					mês	1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00
					R$	26.970,01				26.970,01				26.970,01				26.970,01				26.970,01				26.970,01				26.970,01				26.970,01				26.970,01				26.970,01				26.970,01				27.099,49
1.3.2	CONTROLE TECNOLÓGICO	-	-	435.539,77	%	-				8,77				9,12				9,12				9,12				9,12				9,12				9,12				9,12				9,12				9,12				9,15
					-	-	-	-	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	-				25.122,96				41.027,32				41.027,32				41.027,32				41.027,32				41.027,32				41.027,32				41.027,32				41.027,32				41.027,32				41.170,93
1.3.2.1	Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50Km, ensaios de resistência à compressão aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas formas.	m3	11.442,64	334.125,18	%	-				4,76				9,52				9,52				9,52				9,52				9,52				9,52				9,52				9,52				9,52				9,56
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				544,67				1.089,34				1.089,34				1.089,34				1.089,34				1.089,34				1.089,34				1.089,34				1.089,34				1.089,34				1.093,91
					R$	-				15.904,36				31.808,72				31.808,72				31.808,72				31.808,72				31.808,72				31.808,72				31.808,72				31.808,72				31.808,72				31.942,34
1.3.2.2	Remate e capeamento de corpo de prova, exclusive o transporte.	un	420,00	5.888,40	%	-				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,10
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,20
					R$	-				535,26				535,26				535,26				535,26				535,26				535,26				535,26				535,26				535,26				535,26				535,80
1.3.2.3	Ensaio de resistência à compressão de corpo de prova cilíndrico (15x30)cm, exclusive o transporte.	un	420,00	21.911,40	%	-				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,10
					1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,20
					R$	-				1.991,75				1.991,75				1.991,75				1.991,75				1.991,75				1.991,75				1.991,75				1.991,75				1.991,75				1.991,75				1.993,90
1.3.2.4	Ensaio normal completo - cimento CP (MB-1)	un	15,00	40.715,85	%	-				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,10
					1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,40
					R$	-				3.701,07				3.701,07				3.701,07				3.701,07				3.701,07				3.701,07				3.701,07				3.701,07				3.701,07				3.701,07				3.705,15
1.3.2.5	Ensaio químico completo de cimento	un	15,00	23.580,00	%	-				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,10
					1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,40
					R$	-				2.143,42				2.143,42				2.143,42				2.143,42				2.143,42				2.143,42				2.143,42				2.143,42				2.143,42				2.143,42				2.145,80
1.3.2.6	Ensaio de amostra de areia	un	2,00	3.128,38	%	-				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,10
					1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,20
					R$	-				284,37				284,37				284,37				284,37				284,37				284,37				284,37				284,37				284,37				284,37				284,68
1.3.2.7	Ensaio de amostra de material pétreo	un	2,00	236,28	%	-				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,10
					1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,20
					R$	-				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48
1.3.2.8	Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto.	UN	2,00	352,72	%	-				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,10
					1	1	1	1	1	1	1	1
					UN	-				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,20
					R$	-				32,06				32,06				32,06				32,06				32,06				32,06				32,06				32,06				32,06				32,06				32,12
1.3.2.9	Ensaio de resistencia a tracao na flexao de concreto.	UN	2,00	391,92	%	-				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,10
					1	1	1	1	1	1	1	1
					UN	-				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,20
					R$	-				35,63				35,63				35,63				35,63				35,63				35,63				35,63				35,63				35,63				35,63				35,62
1.3.2.10	Ensaio de resistencia a tracao na flexao de concreto.	UN	2,00	1.567,66	%	-				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,10
					1	1	1	1	1	1	1	1
					UN	-				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,20
					R$	-				142,50				142,50				142,50				142,50				142,50				142,50				142,50				142,50				142,50				142,50				142,66
1.3.2.11	Ensaio de recebimento e aceitacao de agregado graudo	UN	2,22	277,32	%	-				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,10
					1	1	1	1	1	1	1	1
					UN	-				0,20				0,20				0,20				0,20				0,20				0,20				0,20				0,20				0,20				0,20				0,22
					R$	-				25,21				25,21				25,21				25,21				25,21				25,21				25,21				25,21				25,21				25,21				25,22
1.3.2.12	Ensaio de amostra de areia.	un	2,00	3.128,38	%	-				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,10
					1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,20
					R$	-				284,37				284,37				284,37				284,37				284,37				284,37				284,37				284,37				284,37				284,37				284,68
1.3.2.13	Ensaio de amostra de material pétreo.	un	2,00	236,28	%	-				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,10
					1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,20
					R$	-				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48
1.3.3	Acompanhamento de equipe de mergulhadores	mês	12,00	1.372.133,16	%	8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,37
					1	1	1	1	1	1	1	1	1
					mês	1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00
					R$	114.298,69				114.298,69				114.298,69				114.298,69				114.298,69				114.298,69				114.298,69				114.298,69				114.298,69				114.298,69				114.298,69				114.847,57
1.3.4	CONTROLE TECNOLÓGICO DAS ESTACAS			14.690.422,09	%	-				-				5,00				10,00				11,67				10,00				11,67				10,00				11,67				11,67				15,00				3,32
					-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5	2	2	-	-
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	-				-				351.180,62				910.875,42				2.271.727,66				910.875,42				2.271.727,66				910.875,42				2.271.727,66				1.287.742,40				3.025.686,72				478.003,11
1.3.4.1	Ensaios de PDR nas estacas de carga	unid	253,00	1.818.994,10	%	-				-				5,56				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				5,56
					1	1	1	1	1	1	1	1
					unid	-				-				14,07				28,11				28,11				28,11				28,11				28,11				28,11				28,11				28,11				14,05
					R$	-				-				101.136,07				202.090,24				202.090,24				202.090,24				202.090,24				202.090,24				202.090,24				202.090,24				202.090,24				101.136,11
1.3.4.2	Provas de carga dinâmicas nas estacas de carga	unid	50,00	1.834.962,50	%	-				-				-				25,00				-				25,00				-				25,00				-				25,00				-				-
					1	1	1	1					1	1	1	1					1	1	1	1					1	1	1	1
					unid	-				-				-				12,50				-				12,50				-				12,50				-				12,50				-				-
					R$	-				-				-				458.740,63				-				458.740,63				-				458.740,63				-				458.740,61				-				-
1.3.4.3	Prova de carga estática para 5.000,00KN	unid	10,00	4.097.080,50	%	-				-				-				-				25,00				-				25,00				-				25,00				-				25,00				-
					1	1					1	1					1	1					1	1
					unid	-				-				-				-				2,50				-				2,50				-				2,50				-				2,50				-
					R$	-				-				-				-				1.024.270,13				-				1.024.270,13				-				1.024.270,13				-				1.024.270,11				-
1.3.4.4	Prova de carga estática horizontal para 50,00KN	unid	10,00	2.417.049,00	%	-				-				-				-				25,00				-				25,00				-				25,00				-				25,00				-
					1	1					1	1					1	1					1	1
					unid	-				-				-				-				2,50				-				2,50				-				2,50				-				2,50				-
					R$	-				-				-				-				604.262,25				-				604.262,25				-				604.262,25				-				604.262,25				-
1.3.4.5	Prova de carga estática nos tirantes	unid	12,00	764.241,96	%	-				-				-				-				25,00				-				25,00				-				25,00				-				25,00				-
					1	1					1	1					1	1					1	1
					unid	-				-				-				-				3,00				-				3,00				-				3,00				-				3,00				-
					R$	-				-				-				-				191.060,49				-				191.060,49				-				191.060,49				-				191.060,49				-
1.3.4.6	Prova de carga estática nos cabeços de amarração para a carga horizontal de 3.000,00kN	unid	8,00	1.507.468,00	%	-				-				-				-				-				-				-				-				-				25,00				50,00				25,00
					1	1	1	1	1	1	1	1
					unid	-				-				-				-				-				-				-				-				-				2,00				4,00				2,00
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-				-				376.867,00				753.734,00				376.867,00
1.3.4.7	Monitoração da estrutura existente (Perfuração no muro existente e enrocamento ou rocha para inst. do inclinômetro, instalação do inclinômetro, acompanhamento/leituras e elaboração de relatórios)	m	620,39	2.250.626,03	%	-				-				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,12				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				68,93				68,93				68,93				68,93				68,93				68,93				68,93				68,93				68,95				-
					R$	-				-				250.044,55				250.044,55				250.044,55				250.044,55				250.044,55				250.044,55				250.044,55				250.044,55				250.269,63				-
1.4	GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			6.725.413,92	%	8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,37
					1	1	1	1	1	1	1	1	1
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	560.226,98				560.226,98				560.226,98				560.226,98				560.226,98				560.226,98				560.226,98				560.226,98				560.226,98				560.226,98				560.226,98				562.917,14
1.4.1	Administração Local e Manutenção de Canteiro	mês	12,00	6.725.413,92	%	8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,37
					1	1	1	1	1	1	1	1	1
					mês	1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00
					R$	560.226,98				560.226,98				560.226,98				560.226,98				560.226,98				560.226,98				560.226,98				560.226,98				560.226,98				560.226,98				560.226,98				562.917,14
2.	SERVIÇOS DE REFORÇO DO CAIS			112.900.342,39	%	0,57				1,71				9,43				13,14				14,29				14,29				13,14				13,14				10,57				6,29				3,43				-
					1	1	1	1	3	3	3	3	14	14	19	19	23	23	23	23	25	25	25	25	25	25	25	25	23	23	23	23	23	23	23	23	21	21	16	16	11	11	11	11	6	6	6	6	-	-	-	-
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	73.200,68				361.429,49				14.821.141,33				18.817.209,18				19.281.148,66				14.655.256,70				14.367.027,88				14.367.024,05				11.608.499,54				2.688.830,99				1.859.573,89				-
2.1	LIMPEZA E REMOÇÃO DE DETRITOS			1.660.768,06	%	7,69				23,08				23,08				15,38				15,38				15,39				-				-				-				-				-				-
					1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	73.200,68				361.429,49				361.451,45				288.228,81				288.228,81				288.228,82				-				-				-				-				-				-
2.1.1	Limpeza e remoção de detritos submersos	m3	1.200,00	219.624,00	%	33,33				33,33				33,34				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	399,96				399,96				400,08				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	73.200,68				73.200,68				73.222,64				-				-				-				-				-				-				-				-				-
2.1.2	Demolição de piso	m3	760,57	262.214,11	%	-				20,00				20,00				20,00				20,00				20,00				-				-				-				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				152,11				152,11				152,11				152,11				152,13				-				-				-				-				-				-
					R$	-				52.442,82				52.442,82				52.442,82				52.442,82				52.442,83				-				-				-				-				-				-
2.1.3	Transporte para bota-fora	m3	1.960,57	1.178.929,95	%	-				20,00				20,00				20,00				20,00				20,00				-				-				-				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				392,11				392,11				392,11				392,11				392,13				-				-				-				-				-				-
					R$	-				235.785,99				235.785,99				235.785,99				235.785,99				235.785,99				-				-				-				-				-				-
2.2	FUNDAÇÃO			93.868.478,46	%	-				-				13,70				18,04				18,04				12,98				12,98				12,98				10,39				0,88				-				-
					-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	11	11	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	-				-				12.862.143,55				16.931.434,04				16.931.448,27				12.188.414,39				12.188.414,39				12.188.414,39				9.748.938,99				829.270,44				-				-
2.2.1	ESTACAS METÁLICAS			46.344.014,83	%	-				-				20,83				20,90				20,90				10,66				10,66				10,66				5,40				-				-				-
					-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	-				-				9.652.946,37				9.683.774,98				9.683.789,21				4.940.755,33				4.940.755,33				4.940.755,33				2.501.238,28				-				-				-
2.2.1.1	Fornecimento de camisa metálica DN 800	m	4.478,10	14.229.073,18	%	-				-				33,33				33,33				33,33				-				-				-				-				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				1.492,70				1.492,70				1.492,70				-				-				-				-				-				-				-
					R$	-				-				4.743.019,65				4.743.019,65				4.743.033,88				-				-				-				-				-				-				-
2.2.1.2	Cravação de camisa metálica DN800, com lâmina d'água ou em solo SPT < 40	m	4.478,10	8.209.700,72	%	-				-				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				7,69				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				688,94				688,94				688,94				688,94				688,94				688,94				344,46				-				-				-
					R$	-				-				1.263.029,62				1.263.029,62				1.263.029,62				1.263.029,62				1.263.029,62				1.263.029,62				631.523,00				-				-				-
2.2.1.3	Escavação e limpesa das camisas metálicas em água ou solo	m	5.743,10	3.650.773,81	%	-				-				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				7,69				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				883,55				883,55				883,55				883,55				883,55				883,55				441,80				-				-				-
					R$	-				-				561.656,95				561.656,95				561.656,95				561.656,95				561.656,95				561.656,95				280.832,11				-				-				-
2.2.1.4	Arrasamento de camisa metálica, sobre lâmina d'água ou em solo	unid	253,00	400.772,24	%	-				-				7,69				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					unid	-				-				19,46				38,92				38,92				38,92				38,92				38,92				38,94				-				-				-
					R$	-				-				30.828,60				61.657,21				61.657,21				61.657,21				61.657,21				61.657,21				61.657,59				-				-				-
2.2.1.5	Perfuração em rocha muito alterada a sã, para estaca em camisa metálica D=80,00cm	m	1.265,00	11.570.714,65	%	-				-				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				7,69				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				194,62				194,62				194,62				194,62				194,62				194,62				97,28				-				-				-
					R$	-				-				1.780.108,17				1.780.108,17				1.780.108,17				1.780.108,17				1.780.108,17				1.780.108,17				890.065,63				-				-				-
2.2.1.6	Fornecimento e colocação do concreto submerso, FCK 40MPa	m3	2.871,55	2.338.705,18	%	-				-				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				7,69				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				-				441,78				441,78				441,78				441,78				441,78				441,78				220,87				-				-				-
					R$	-				-				359.800,44				359.800,44				359.800,44				359.800,44				359.800,44				359.800,44				179.902,54				-				-				-
2.2.1.7	Fornecimento e colocação da armação	tf	574,31	5.944.275,05	%	-				-				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				7,69				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					tf	-				-				88,36				88,36				88,36				88,36				88,36				88,36				44,15				-				-				-
					R$	-				-				914.502,94				914.502,94				914.502,94				914.502,94				914.502,94				914.502,94				457.257,41				-				-				-
2.2.2	ESTACA RAIZ SECANTE E SUBMERSA - D=40,00cm.			41.719.605,17	%	-				-				7,69				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				-				-				-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	-				-				3.209.197,18				6.418.394,39				6.418.394,39				6.418.394,39				6.418.394,39				6.418.394,39				6.418.436,04				-				-				-
2.2.2.1	Perfuração submersa D=40,00 cm em solo muito compacto e/ou alteração de rocha	m	8.792,00	16.783.048,80	%	-				-				7,69				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				676,31				1.352,61				1.352,61				1.352,61				1.352,61				1.352,61				1.352,64				-				-				-
					R$	-				-				1.291.002,46				2.582.004,93				2.582.004,93				2.582.004,93				2.582.004,93				2.582.004,93				2.582.021,69				-				-				-
2.2.2.2	Perfuração submersa D=40,00 cm em rocha muito alterada a sã	m	6.280,00	18.725.264,40	%	-				-				7,69				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				483,08				966,15				966,15				966,15				966,15				966,15				966,17				-				-				-
					R$	-				-				1.440.403,51				2.880.807,03				2.880.807,03				2.880.807,03				2.880.807,03				2.880.807,03				2.880.825,74				-				-				-
2.2.2.3	Fornecimento e colocação do concreto submerso	m3	2.514,20	2.047.663,42	%	-				-				7,69				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				-				193,40				386,80				386,80				386,80				386,80				386,80				386,80				-				-				-
					R$	-				-				157.512,41				315.024,83				315.024,83				315.024,83				315.024,83				315.024,83				315.026,86				-				-				-
2.2.2.4	Fornecimento e colocação da armadura	tf	402,27	4.163.628,55	%	-				-				7,69				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					tf	-				-				30,94				61,89				61,89				61,89				61,89				61,89				61,88				-				-				-
					R$	-				-				320.278,80				640.557,60				640.557,60				640.557,60				640.557,60				640.557,60				640.561,75				-				-				-
2.2.3	TIRANTES DEFINITIVOS PARA 800,00KN			5.804.858,46	%	-				-				-				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				-				-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	-				-				-				829.264,67				829.264,67				829.264,67				829.264,67				829.264,67				829.264,67				829.270,44				-				-
2.2.3.1	Perfuração no muro existente ou enrocamento - tirantes	m	320,00	1.339.177,60	%	-				-				-				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				-				45,71				45,71				45,71				45,71				45,71				45,71				45,74				-				-
					R$	-				-				-				191.310,89				191.310,89				191.310,89				191.310,89				191.310,89				191.310,89				191.312,26				-				-
2.2.3.2	Perfuração em solo - tirantes	m	2.540,00	2.295.093,20	%	-				-				-				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				-				362,86				362,86				362,86				362,86				362,86				362,86				362,84				-				-
					R$	-				-				-				327.870,13				327.870,13				327.870,13				327.870,13				327.870,13				327.870,13				327.872,42				-				-
2.2.3.3	Perfuração em solo residual ou alterraçõ de rocha - tirantes	m	320,00	370.649,60	%	-				-				-				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				-				45,71				45,71				45,71				45,71				45,71				45,71				45,74				-				-
					R$	-				-				-				52.949,89				52.949,89				52.949,89				52.949,89				52.949,89				52.949,89				52.950,26				-				-
2.2.3.4	Perfuração em rocha muito alterada a sã - tirantes	m	320,00	1.108.425,60	%	-				-				-				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				-				45,71				45,71				45,71				45,71				45,71				45,71				45,74				-				-
					R$	-				-				-				158.346,36				158.346,36				158.346,36				158.346,36				158.346,36				158.346,36				158.347,44				-				-
2.2.3.5	Protenção dos tirantes	unid	127,00	691.512,46	%	-				-				-				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					unid	-				-				-				18,14				18,14				18,14				18,14				18,14				18,14				18,16				-				-
					R$	-				-				-				98.787,40				98.787,40				98.787,40				98.787,40				98.787,40				98.787,40				98.788,06				-				-
2.3	SUPERESTRUTURA			17.371.095,87	%	-				-				9,20				9,20				11,87				12,54				12,54				12,54				10,70				10,70				10,70				-
					-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	-				-				1.597.546,33				1.597.546,33				2.061.471,58				2.178.613,49				2.178.613,49				2.178.609,66				1.859.560,55				1.859.560,55				1.859.573,89				-
2.3.1	Concreto armado			14.123.615,87	%	-				-				11,31				11,31				11,31				12,14				12,14				12,14				9,88				9,88				9,88				-
					-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	-				-				1.597.546,33				1.597.546,33				1.597.546,33				1.714.688,24				1.714.688,24				1.714.684,41				1.395.635,30				1.395.635,30				1.395.645,39				-
2.3.1.1	Preparo e demolição do topo do muro	m3	2.003,10	756.871,34	%	-				-				16,67				16,67				16,67				16,67				16,67				16,67				-				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				-				333,85				333,85				333,85				333,85				333,85				333,85				-				-				-				-
					R$	-				-				126.145,48				126.145,48				126.145,48				126.145,48				126.145,48				126.143,94				-				-				-				-
2.3.1.2	Fornecimento e lançamento do concreto no local fck=45,00MPa, com microssílica 10% fck = 45 Mpa	m3	4.701,93	4.517.468,48	%	-				-				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				-				522,44				522,44				522,44				522,44				522,44				522,44				522,44				522,44				522,41				-
					R$	-				-				501.940,44				501.940,44				501.940,44				501.940,44				501.940,44				501.940,44				501.940,44				501.940,44				501.944,96				-
2.3.1.3	Fornecimento e lançamento do concreto pré - moldado fck=45,00MPa, com microssílica 10% fck = 45 Mpa	m3	1.354,97	1.157.442,47	%	-				-				16,67				16,67				16,67				16,67				16,67				16,67				-				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				-				225,83				225,83				225,83				225,83				225,83				225,82				-				-				-				-
					R$	-				-				192.907,46				192.907,46				192.907,46				192.907,46				192.907,46				192.905,17				-				-				-				-
2.3.1.4	Colocação dos elementos pré - moldados	m3	1.354,97	702.850,04	%	-				-				-				-				-				16,67				16,67				16,67				16,67				16,67				16,67				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				-				-				-				-				225,83				225,83				225,83				225,83				225,83				225,82				-
					R$	-				-				-				-				-				117.141,91				117.141,91				117.141,91				117.141,91				117.141,91				117.140,49				-
2.3.1.5	Fornecimento e colocação das formas e contraventamento	m2	7.955,00	567.111,95	%	-				-				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m2	-				-				883,89				883,89				883,89				883,89				883,89				883,89				883,89				883,89				883,88				-
					R$	-				-				63.012,38				63.012,38				63.012,38				63.012,38				63.012,38				63.012,38				63.012,38				63.012,38				63.012,91				-
2.3.1.6	Fornecimento, corte, dobra e colocação das armaduras	tf	620,45	6.421.871,59	%	-				-				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					tf	-				-				68,94				68,94				68,94				68,94				68,94				68,94				68,94				68,94				68,93				-
					R$	-				-				713.540,57				713.540,57				713.540,57				713.540,57				713.540,57				713.540,57				713.540,57				713.540,57				713.547,03				-
2.3.2	SUPORTE DA VIGA DO TOPO DO MURO DO CAIS EXISTENTE			3.247.480,00	%	-				-				-				-				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	-				-				-				-				463.925,25				463.925,25				463.925,25				463.925,25				463.925,25				463.925,25				463.928,50				-
2.3.2.1	Perfuração dos chumbadores da viga do muro - D=10,00cm	m	2.000,00	2.818.100,00	%	-				-				-				-				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				-				-				285,71				285,71				285,71				285,71				285,71				285,71				285,74				-
					R$	-				-				-				-				402.585,31				402.585,31				402.585,31				402.585,31				402.585,31				402.585,31				402.588,14				-
2.3.2.2	Fornecimento e instalação dos chumbadores para 50,00tf	m	2.000,00	429.380,00	%	-				-				-				-				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				-				-				285,71				285,71				285,71				285,71				285,71				285,71				285,74				-
					R$	-				-				-				-				61.339,94				61.339,94				61.339,94				61.339,94				61.339,94				61.339,94				61.340,36				-
3.	ACESSÓRIOS			67.550,22	%	-				-				-				-				-				-				-				-				25,00				25,00				25,00				25,00
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-				16.887,56				16.887,56				16.887,56				16.887,54
3.1	Instalação de defensa para impacto de 150,00tf	un	26,00	17.592,38	%	-				-				-				-				-				-				-				-				25,00				25,00				25,00				25,00
					1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				-				-				-				-				-				-				-				6,50				6,50				6,50				6,50
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-				4.398,10				4.398,10				4.398,10				4.398,08
3.2	Instalação de cabeços de amarração para 150 t	un	27,00	49.957,84	%	-				-				-				-				-				-				-				-				25,00				25,00				25,00				25,00
					1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				-				-				-				-				-				-				-				6,75				6,75				6,75				6,75
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-				12.489,46				12.489,46				12.489,46				12.489,46

CD-1	Custo Total			142.607.742,93	%	2,02				2,23				11,96				14,38				15,66				11,46				12,22				11,26				10,29				3,35				3,99				1,18
					R$	2.873.727,16				3.187.078,93				17.051.095,14				20.509.051,00				22.333.842,72				16.347.098,52				17.419.721,94				16.058.865,87				14.678.081,16				4.774.427,35				5.683.114,57				1.691.638,57
BDI-1	Bonificação e Despesas Indiretas	-	-	47.531.160,72	R$	960.129,45				1.059.944,88				5.684.726,82				6.834.980,91				7.443.379,77				5.447.071,02				5.808.307,84				5.352.008,70				4.890.956,44				1.592.293,88				1.896.493,31				560.867,70
VD-1	Valor de Venda = CD-1 + BDI-1	R$	190.138.903,65	Período	%	2,02				2,23				11,96				14,38				15,66				11,46				12,22				11,26				10,29				3,35				3,99				1,18
	0				R$	3.833.856,61				4.247.023,81				22.735.821,96				27.344.031,91				29.777.222,49				21.794.169,54				23.228.029,78				21.410.874,57				19.569.037,60				6.366.721,23				7.579.607,88				2.252.506,27
	0			Acumulado	%	2,02				4,25				16,21				30,59				46,25				57,71				69,93				81,19				91,48				94,83				98,82				100,00
	0				R$	3.833.856,61				8.080.880,42				30.816.702,38				58.160.734,29				87.937.956,78				109.732.126,32				132.960.156,10				154.371.030,67				173.940.068,27				180.306.789,50				187.886.397,38				190.138.903,65

RJR-2	OBRAS DE REFORÇO DO CAIS 1 E DO CAIS 2

A.	ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO			4.744.500,00	%	-				-				-				-				-				-				-				-				50,00				50,00				-				-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-				2.372.250,00				2.372.250,00				-				-
A.1	Fornecimento de defensa para impacto de 150,00tf	un	26,00	3.705.000,00	%	-				-				-				-				-				-				-				-				50,00				50,00				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				-				-				-				-				-				-				-				13,00				13,00				-				-
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-				1.852.500,00				1.852.500,00				-				-
A.2	Fornecimento de cabeços de amarração para 150 t	un	27,00	1.039.500,00	%	-				-				-				-				-				-				-				-				50,00				50,00				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				-				-				-				-				-				-				-				13,50				13,50				-				-
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-				519.750,00				519.750,00				-				-

CD-2	Custo Total	-	-	4.744.500,00	%	-				-				-				-				-				-				-				-				50,00				50,00				-				-
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-				2.372.250,00				2.372.250,00				-				-
BDI-2	Bonificação e Despesas Indiretas	-	-	526.639,50	R$	-				-				-				-				-				-				-				-				263.319,75				263.319,75				-				-
VD-2	Valor de Venda = CD-2 + BDI-2	-	5.271.139,50	Período	%	-				-				-				-				-				-				-				-				50,00				50,00				-				-
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-				2.635.569,75				2.635.569,75				-				-
				Acumulado	%	-				-				-				-				-				-				-				-				50,00				100,00				100,00				100,00
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-				2.635.569,75				5.271.139,50				5.271.139,50				5.271.139,50

CD-T	Custo Total = CD-1 + CD-2	-	-	147.352.242,93	R$	2.873.727,16				3.187.078,93				17.051.095,14				20.509.051,00				22.333.842,72				16.347.098,52				17.419.721,94				16.058.865,87				17.050.331,16				7.146.677,35				5.683.114,57				1.691.638,57
VD-T	Valor de Venda Total = VD-1 + VD-2	-	195.410.043,15	Período	%	1,96				2,17				11,63				13,99				15,24				11,15				11,89				10,96				11,36				4,61				3,88				1,16
					R$	3.833.856,61				4.247.023,81				22.735.821,96				27.344.031,91				29.777.222,49				21.794.169,54				23.228.029,78				21.410.874,57				22.204.607,35				9.002.290,98				7.579.607,88				2.252.506,27
				Acumulado	%	1,96				4,13				15,76				29,75				44,99				56,14				68,03				78,99				90,35				94,96				98,84				100,00
					R$	3.833.856,61				8.080.880,42				30.816.702,38				58.160.734,29				87.937.956,78				109.732.126,32				132.960.156,10				154.371.030,67				176.575.638,02				185.577.929,00				193.157.536,88				195.410.043,15