## ANEXO III-A CRONOGRAMA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
ANEXO III-A - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	TOTAL		Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4				Mês 5				Mês 6				Mês 7				Mês 8				Mês 9				Mês 10				Mês 11				Mês 12

RJR-1	OBRAS DE REFORÇO DO CAIS 1 E DO CAIS 2

1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				%	3,06				8,53				8,53				8,75				8,97				8,75				8,97				8,75				8,97				8,97				9,41				8,34
					7	7	7	7	19	19	20	20	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	20	20	20	20	20	20	21	21	20	20	20	20	20	20	21	21	20	20	21	21	21	21	22	22	20	20	18	18
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$
1.1	CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				%	40,00				40,00				-				-				-				-				-				-				-				-				-				20,00
					2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$					-				-				-				-				-				-				-				-				-
1.1.1	Instalação de Canteiro	Conj.	1,00		%	50,00				50,00				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					Conj.	0,50				0,50				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
1.1.2	Mobilização de equipe da obra	Conj.	1,00		%	50,00				50,00				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					Conj.	0,50				0,50				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
1.1.3	Desmobilização de equipe da obra	Conj.	1,00		%	-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				100,00
					1	1	1	1
					Conj.	-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				1,00
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
1.2	PROJETOS				%	13,33				13,33				13,33				6,67				6,67				6,67				6,67				6,67				6,67				6,67				6,67				6,65
					2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$
1.2.1	Elaboração de projeto executivo	Conj.	1,00		%	33,33				33,33				33,34				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Conj.	0,33				0,33				0,34				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$					-				-				-				-				-				-				-				-				-
1.2.2	Gerenciamento/acompanhamento técnico de projeto executivo	mês	12,00		%	8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,37
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					mês	1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00
					R$
1.3	ACOMPANHAMENTO TECNOLÓGICO				%	1,02				7,38				8,40				9,16				9,41				9,16				9,41				9,16				9,41				9,41				9,92				8,16
					2	2	2	2	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	18	18	18	18	19	19	18	18	18	18	18	18	19	19	18	18	18	18	18	18	19	19	18	18	19	19	19	19	20	20	17	17	15	15
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$
1.3.1	Topografia	mês	12,00		%	8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,37
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					mês	1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00
					R$
1.3.2	CONTROLE TECNOLÓGICO	-	-		%	-				8,77				9,12				9,12				9,12				9,12				9,12				9,12				9,12				9,12				9,12				9,15
					-	-	-	-	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$
1.3.2.1	Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50Km, ensaios de resistência à compressão aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas formas.	m3	11.442,64		%	-				4,76				9,52				9,52				9,52				9,52				9,52				9,52				9,52				9,52				9,52				9,56
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				544,67				1.089,34				1.089,34				1.089,34				1.089,34				1.089,34				1.089,34				1.089,34				1.089,34				1.089,34				1.093,91
					R$
1.3.2.2	Remate e capeamento de corpo de prova, exclusive o transporte.	un	420,00		%	-				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,10
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,20
					R$
1.3.2.3	Ensaio de resistência à compressão de corpo de prova cilíndrico (15x30)cm, exclusive o transporte.	un	420,00		%	-				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,10
					1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,20
					R$	-
1.3.2.4	Ensaio normal completo - cimento CP (MB-1)	un	15,00		%	-				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,10
					1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,40
					R$	-
1.3.2.5	Ensaio químico completo de cimento	un	15,00		%	-				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,10
					1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,40
					R$	-
1.3.2.6	Ensaio de amostra de areia	un	2,00		%	-				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,10
					1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,20
					R$	-
1.3.2.7	Ensaio de amostra de material pétreo	un	2,00		%	-				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,10
					1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,20
					R$	-
1.3.2.8	Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto.	UN	2,00		%	-				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,10
					1	1	1	1	1	1	1	1
					UN	-				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,20
					R$	-
1.3.2.9	Ensaio de resistencia a tracao na flexao de concreto.	UN	2,00		%	-				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,10
					1	1	1	1	1	1	1	1
					UN	-				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,20
					R$	-
1.3.2.10	Ensaio de resistencia a tracao na flexao de concreto.	UN	2,00		%	-				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,10
					1	1	1	1	1	1	1	1
					UN	-				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,20
					R$	-
1.3.2.11	Ensaio de recebimento e aceitacao de agregado graudo	UN	2,22		%	-				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,10
					1	1	1	1	1	1	1	1
					UN	-				0,20				0,20				0,20				0,20				0,20				0,20				0,20				0,20				0,20				0,20				0,22
					R$	-
1.3.2.12	Ensaio de amostra de areia.	un	2,00		%	-				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,10
					1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,20
					R$	-
1.3.2.13	Ensaio de amostra de material pétreo.	un	2,00		%	-				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,09				9,10
					1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,20
					R$	-
1.3.3	Acompanhamento de equipe de mergulhadores	mês	12,00		%	8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,37
					1	1	1	1	1	1	1	1	1
					mês	1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00
					R$
1.3.4	CONTROLE TECNOLÓGICO DAS ESTACAS				%	-				-				5,00				10,00				11,67				10,00				11,67				10,00				11,67				11,67				15,00				3,32
					-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5	2	2	-	-
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	-				-
1.3.4.1	Ensaios de PDR nas estacas de carga	unid	253,00		%	-				-				5,56				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				5,56
					1	1	1	1	1	1	1	1
					unid	-				-				14,07				28,11				28,11				28,11				28,11				28,11				28,11				28,11				28,11				14,05
					R$	-				-
1.3.4.2	Provas de carga dinâmicas nas estacas de carga	unid	50,00		%	-				-				-				25,00				-				25,00				-				25,00				-				25,00				-				-
					1	1	1	1					1	1	1	1					1	1	1	1					1	1	1	1
					unid	-				-				-				12,50				-				12,50				-				12,50				-				12,50				-				-
					R$	-				-				-					-					-					-					-				-
1.3.4.3	Prova de carga estática para 5.000,00KN	unid	10,00		%	-				-				-				-				25,00				-				25,00				-				25,00				-				25,00				-
					1	1					1	1					1	1					1	1
					unid	-				-				-				-				2,50				-				2,50				-				2,50				-				2,50				-
					R$	-				-				-				-					-					-					-					-
1.3.4.4	Prova de carga estática horizontal para 50,00KN	unid	10,00		%	-				-				-				-				25,00				-				25,00				-				25,00				-				25,00				-
					1	1					1	1					1	1					1	1
					unid	-				-				-				-				2,50				-				2,50				-				2,50				-				2,50				-
					R$	-				-				-				-					-					-					-					-
1.3.4.5	Prova de carga estática nos tirantes	unid	12,00		%	-				-				-				-				25,00				-				25,00				-				25,00				-				25,00				-
					1	1					1	1					1	1					1	1
					unid	-				-				-				-				3,00				-				3,00				-				3,00				-				3,00				-
					R$	-				-				-				-					-					-					-					-
1.3.4.6	Prova de carga estática nos cabeços de amarração para a carga horizontal de 3.000,00kN	unid	8,00		%	-				-				-				-				-				-				-				-				-				25,00				50,00				25,00
					1	1	1	1	1	1	1	1
					unid	-				-				-				-				-				-				-				-				-				2,00				4,00				2,00
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-				-
1.3.4.7	Monitoração da estrutura existente (Perfuração no muro existente e enrocamento ou rocha para inst. do inclinômetro, instalação do inclinômetro, acompanhamento/leituras e elaboração de relatórios)	m	620,39		%	-				-				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,12				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				68,93				68,93				68,93				68,93				68,93				68,93				68,93				68,93				68,95				-
					R$	-				-					-
1.4	GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO				%	8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,37
					1	1	1	1	1	1	1	1	1
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$
1.4.1	Administração Local e Manutenção de Canteiro	mês	12,00		%	8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,33				8,37
					1	1	1	1	1	1	1	1	1
					mês	1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00
					R$
2.	SERVIÇOS DE REFORÇO DO CAIS				%	0,57				1,71				9,43				13,14				14,29				14,29				13,14				13,14				10,57				6,29				3,43				-
					1	1	1	1	3	3	3	3	14	14	19	19	23	23	23	23	25	25	25	25	25	25	25	25	23	23	23	23	23	23	23	23	21	21	16	16	11	11	11	11	6	6	6	6	-	-	-	-
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$					-
2.1	LIMPEZA E REMOÇÃO DE DETRITOS				%	7,69				23,08				23,08				15,38				15,38				15,39				-				-				-				-				-				-
					1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$					-				-				-				-				-				-
2.1.1	Limpeza e remoção de detritos submersos	m3	1.200,00		%	33,33				33,33				33,34				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	399,96				399,96				400,08				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$					-				-				-				-				-				-				-				-				-
2.1.2	Demolição de piso	m3	760,57		%	-				20,00				20,00				20,00				20,00				20,00				-				-				-				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				152,11				152,11				152,11				152,11				152,13				-				-				-				-				-				-
					R$	-					-				-				-				-				-				-
2.1.3	Transporte para bota-fora	m3	1.960,57		%	-				20,00				20,00				20,00				20,00				20,00				-				-				-				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				392,11				392,11				392,11				392,11				392,13				-				-				-				-				-				-
					R$	-					-				-				-				-				-				-
2.2	FUNDAÇÃO				%	-				-				13,70				18,04				18,04				12,98				12,98				12,98				10,39				0,88				-				-
					-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	11	11	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	-				-					-				-
2.2.1	ESTACAS METÁLICAS				%	-				-				20,83				20,90				20,90				10,66				10,66				10,66				5,40				-				-				-
					-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	-				-					-				-				-
2.2.1.1	Fornecimento de camisa metálica DN 800	m	4.478,10		%	-				-				33,33				33,33				33,33				-				-				-				-				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				1.492,70				1.492,70				1.492,70				-				-				-				-				-				-				-
					R$	-				-					-				-				-				-				-				-				-
2.2.1.2	Cravação de camisa metálica DN800, com lâmina d'água ou em solo SPT < 40	m	4.478,10		%	-				-				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				7,69				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				688,94				688,94				688,94				688,94				688,94				688,94				344,46				-				-				-
					R$	-				-					-				-				-
2.2.1.3	Escavação e limpesa das camisas metálicas em água ou solo	m	5.743,10		%	-				-				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				7,69				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				883,55				883,55				883,55				883,55				883,55				883,55				441,80				-				-				-
					R$	-				-					-				-				-
2.2.1.4	Arrasamento de camisa metálica, sobre lâmina d'água ou em solo	unid	253,00		%	-				-				7,69				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					unid	-				-				19,46				38,92				38,92				38,92				38,92				38,92				38,94				-				-				-
					R$	-				-					-				-				-
2.2.1.5	Perfuração em rocha muito alterada a sã, para estaca em camisa metálica D=80,00cm	m	1.265,00		%	-				-				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				7,69				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				194,62				194,62				194,62				194,62				194,62				194,62				97,28				-				-				-
					R$	-				-					-				-				-
2.2.1.6	Fornecimento e colocação do concreto submerso, FCK 40MPa	m3	2.871,55		%	-				-				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				7,69				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				-				441,78				441,78				441,78				441,78				441,78				441,78				220,87				-				-				-
					R$	-				-					-				-				-
2.2.1.7	Fornecimento e colocação da armação	tf	574,31		%	-				-				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				7,69				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					tf	-				-				88,36				88,36				88,36				88,36				88,36				88,36				44,15				-				-				-
					R$	-				-					-				-				-
2.2.2	ESTACA RAIZ SECANTE E SUBMERSA - D=40,00cm.				%	-				-				7,69				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				-				-				-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	-				-					-				-				-
2.2.2.1	Perfuração submersa D=40,00 cm em solo muito compacto e/ou alteração de rocha	m	8.792,00		%	-				-				7,69				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				676,31				1.352,61				1.352,61				1.352,61				1.352,61				1.352,61				1.352,64				-				-				-
					R$	-				-					-				-				-
2.2.2.2	Perfuração submersa D=40,00 cm em rocha muito alterada a sã	m	6.280,00		%	-				-				7,69				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				483,08				966,15				966,15				966,15				966,15				966,15				966,17				-				-				-
					R$	-				-					-				-				-
2.2.2.3	Fornecimento e colocação do concreto submerso	m3	2.514,20		%	-				-				7,69				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				-				193,40				386,80				386,80				386,80				386,80				386,80				386,80				-				-				-
					R$	-				-					-				-				-
2.2.2.4	Fornecimento e colocação da armadura	tf	402,27		%	-				-				7,69				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				15,38				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					tf	-				-				30,94				61,89				61,89				61,89				61,89				61,89				61,88				-				-				-
					R$	-				-					-				-				-
2.2.3	TIRANTES DEFINITIVOS PARA 800,00KN				%	-				-				-				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				-				-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	-				-				-					-				-
2.2.3.1	Perfuração no muro existente ou enrocamento - tirantes	m	320,00		%	-				-				-				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				-				45,71				45,71				45,71				45,71				45,71				45,71				45,74				-				-
					R$	-				-				-					-				-
2.2.3.2	Perfuração em solo - tirantes	m	2.540,00		%	-				-				-				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				-				362,86				362,86				362,86				362,86				362,86				362,86				362,84				-				-
					R$	-				-				-					-				-
2.2.3.3	Perfuração em solo residual ou alterraçõ de rocha - tirantes	m	320,00		%	-				-				-				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				-				45,71				45,71				45,71				45,71				45,71				45,71				45,74				-				-
					R$	-				-				-					-				-
2.2.3.4	Perfuração em rocha muito alterada a sã - tirantes	m	320,00		%	-				-				-				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				-				45,71				45,71				45,71				45,71				45,71				45,71				45,74				-				-
					R$	-				-				-					-				-
2.2.3.5	Protenção dos tirantes	unid	127,00		%	-				-				-				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					unid	-				-				-				18,14				18,14				18,14				18,14				18,14				18,14				18,16				-				-
					R$	-				-				-					-				-
2.3	SUPERESTRUTURA				%	-				-				9,20				9,20				11,87				12,54				12,54				12,54				10,70				10,70				10,70				-
					-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	-				-					-
2.3.1	Concreto armado				%	-				-				11,31				11,31				11,31				12,14				12,14				12,14				9,88				9,88				9,88				-
					-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	-				-					-
2.3.1.1	Preparo e demolição do topo do muro	m3	2.003,10		%	-				-				16,67				16,67				16,67				16,67				16,67				16,67				-				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				-				333,85				333,85				333,85				333,85				333,85				333,85				-				-				-				-
					R$	-				-					-				-				-				-
2.3.1.2	Fornecimento e lançamento do concreto no local fck=45,00MPa, com microssílica 10% fck = 45 Mpa	m3	4.701,93		%	-				-				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				-				522,44				522,44				522,44				522,44				522,44				522,44				522,44				522,44				522,41				-
					R$	-				-					-
2.3.1.3	Fornecimento e lançamento do concreto pré - moldado fck=45,00MPa, com microssílica 10% fck = 45 Mpa	m3	1.354,97		%	-				-				16,67				16,67				16,67				16,67				16,67				16,67				-				-				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				-				225,83				225,83				225,83				225,83				225,83				225,82				-				-				-				-
					R$	-				-					-				-				-				-
2.3.1.4	Colocação dos elementos pré - moldados	m3	1.354,97		%	-				-				-				-				-				16,67				16,67				16,67				16,67				16,67				16,67				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				-				-				-				-				225,83				225,83				225,83				225,83				225,83				225,82				-
					R$	-				-				-				-				-					-
2.3.1.5	Fornecimento e colocação das formas e contraventamento	m2	7.955,00		%	-				-				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m2	-				-				883,89				883,89				883,89				883,89				883,89				883,89				883,89				883,89				883,88				-
					R$	-				-					-
2.3.1.6	Fornecimento, corte, dobra e colocação das armaduras	tf	620,45		%	-				-				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				11,11				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					tf	-				-				68,94				68,94				68,94				68,94				68,94				68,94				68,94				68,94				68,93				-
					R$	-				-					-
2.3.2	SUPORTE DA VIGA DO TOPO DO MURO DO CAIS EXISTENTE				%	-				-				-				-				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	-				-				-				-					-
2.3.2.1	Perfuração dos chumbadores da viga do muro - D=10,00cm	m	2.000,00		%	-				-				-				-				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				-				-				285,71				285,71				285,71				285,71				285,71				285,71				285,74				-
					R$	-				-				-				-					-
2.3.2.2	Fornecimento e instalação dos chumbadores para 50,00tf	m	2.000,00		%	-				-				-				-				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				14,29				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				-				-				285,71				285,71				285,71				285,71				285,71				285,71				285,74				-
					R$	-				-				-				-					-
3.	ACESSÓRIOS				%	-				-				-				-				-				-				-				-				25,00				25,00				25,00				25,00
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-
3.1	Instalação de defensa para impacto de 150,00tf	un	26,00		%	-				-				-				-				-				-				-				-				25,00				25,00				25,00				25,00
					1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				-				-				-				-				-				-				-				6,50				6,50				6,50				6,50
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-
3.2	Instalação de cabeços de amarração para 150 t	un	27,00		%	-				-				-				-				-				-				-				-				25,00				25,00				25,00				25,00
					1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				-				-				-				-				-				-				-				6,75				6,75				6,75				6,75
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-

CD-1	Custo Total				%	2,02				2,23				11,96				14,38				15,66				11,46				12,22				11,26				10,29				3,35				3,99				1,18
					R$
BDI-1	Bonificação e Despesas Indiretas	-	-		R$
VD-1	Valor de Venda = CD-1 + BDI-1	R$		Período	%	2,02				2,23				11,96				14,38				15,66				11,46				12,22				11,26				10,29				3,35				3,99				1,18
	0				R$
	0			Acumulado	%	2,02				4,25				16,21				30,59				46,25				57,71				69,93				81,19				91,48				94,83				98,82				100,00
	0				R$

RJR-2	OBRAS DE REFORÇO DO CAIS 1 E DO CAIS 2

A.	ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO				%	-				-				-				-				-				-				-				-				50,00				50,00				-				-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-					-				-
A.1	Fornecimento de defensa para impacto de 150,00tf	un	26,00		%	-				-				-				-				-				-				-				-				50,00				50,00				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				-				-				-				-				-				-				-				13,00				13,00				-				-
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-					-				-
A.2	Fornecimento de cabeços de amarração para 150 t	un	27,00		%	-				-				-				-				-				-				-				-				50,00				50,00				-				-
					1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				-				-				-				-				-				-				-				13,50				13,50				-				-
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-					-				-

CD-2	Custo Total	-	-		%	-				-				-				-				-				-				-				-				50,00				50,00				-				-
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-					-				-
BDI-2	Bonificação e Despesas Indiretas	-	-		R$	-				-				-				-				-				-				-				-					-				-
VD-2	Valor de Venda = CD-2 + BDI-2	-		Período	%	-				-				-				-				-				-				-				-				50,00				50,00				-				-
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-					-				-
				Acumulado	%	-				-				-				-				-				-				-				-				50,00				100,00				100,00				100,00
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-

CD-T	Custo Total = CD-1 + CD-2	-	-		R$
VD-T	Valor de Venda Total = VD-1 + VD-2	-		Período	%	1,96				2,17				11,63				13,99				15,24				11,15				11,89				10,96				11,36				4,61				3,88				1,16
					R$
				Acumulado	%	1,96				4,13				15,76				29,75				44,99				56,14				68,03				78,99				90,35				94,96				98,84				100,00
					R$