## ANEXO III-A CRONOGRAMA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
ANEXO III-A - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | TOTAL |  | Mês 1 |  |  |  | Mês 2 |  |  |  | Mês 3 |  |  |  | Mês 4 |  |  |  | Mês 5 |  |  |  | Mês 6 |  |  |  | Mês 7 |  |  |  | Mês 8 |  |  |  | Mês 9 |  |  |  | Mês 10 |  |  |  | Mês 11 |  |  |  | Mês 12
RJR-1 | OBRAS DE REFORÇO DO CAIS 1 E DO CAIS 2
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | % | 3.06 |  |  |  | 8.53 |  |  |  | 8.53 |  |  |  | 8.75 |  |  |  | 8.97 |  |  |  | 8.75 |  |  |  | 8.97 |  |  |  | 8.75 |  |  |  | 8.97 |  |  |  | 8.97 |  |  |  | 9.41 |  |  |  | 8.34
[6 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
R$
1.1 | CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | % | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20
[6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1 | Instalação de Canteiro | Conj. | 1 |  | % | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Conj. | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.2 | Mobilização de equipe da obra | Conj. | 1 |  | % | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Conj. | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.3 | Desmobilização de equipe da obra | Conj. | 1 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100
[50 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Conj. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 | PROJETOS |  |  |  | % | 13.33 |  |  |  | 13.33 |  |  |  | 13.33 |  |  |  | 6.67 |  |  |  | 6.67 |  |  |  | 6.67 |  |  |  | 6.67 |  |  |  | 6.67 |  |  |  | 6.67 |  |  |  | 6.67 |  |  |  | 6.67 |  |  |  | 6.65
[6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
R$
1.2.1 | Elaboração de projeto executivo | Conj. | 1 |  | % | 33.33 |  |  |  | 33.33 |  |  |  | 33.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Conj. | 0.33 |  |  |  | 0.33 |  |  |  | 0.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.2 | Gerenciamento/acompanhamento técnico de projeto executivo | mês | 12 |  | % | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.37
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | mês | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
R$
1.3 | ACOMPANHAMENTO TECNOLÓGICO |  |  |  | % | 1.02 |  |  |  | 7.38 |  |  |  | 8.4 |  |  |  | 9.16 |  |  |  | 9.41 |  |  |  | 9.16 |  |  |  | 9.41 |  |  |  | 9.16 |  |  |  | 9.41 |  |  |  | 9.41 |  |  |  | 9.92 |  |  |  | 8.16
[6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 17 | 17 | 15 | 15
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
R$
1.3.1 | Topografia | mês | 12 |  | % | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.37
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | mês | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
R$
1.3.2 | CONTROLE TECNOLÓGICO | 0 | 0 |  | % | 0 |  |  |  | 8.77 |  |  |  | 9.12 |  |  |  | 9.12 |  |  |  | 9.12 |  |  |  | 9.12 |  |  |  | 9.12 |  |  |  | 9.12 |  |  |  | 9.12 |  |  |  | 9.12 |  |  |  | 9.12 |  |  |  | 9.15
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
R$
1.3.2.1 | Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50Km, ensaios de resistência à compressão aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas formas. | m3 | 11442.643 |  | % | 0 |  |  |  | 4.76 |  |  |  | 9.52 |  |  |  | 9.52 |  |  |  | 9.52 |  |  |  | 9.52 |  |  |  | 9.52 |  |  |  | 9.52 |  |  |  | 9.52 |  |  |  | 9.52 |  |  |  | 9.52 |  |  |  | 9.56
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m3 | 0 |  |  |  | 544.67 |  |  |  | 1089.34 |  |  |  | 1089.34 |  |  |  | 1089.34 |  |  |  | 1089.34 |  |  |  | 1089.34 |  |  |  | 1089.34 |  |  |  | 1089.34 |  |  |  | 1089.34 |  |  |  | 1089.34 |  |  |  | 1093.91
R$
1.3.2.2 | Remate e capeamento de corpo de prova, exclusive o transporte. | un | 420 |  | % | 0 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.1
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | un | 0 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.2
R$
1.3.2.3 | Ensaio de resistência à compressão de corpo de prova cilíndrico (15x30)cm, exclusive o transporte. | un | 420 |  | % | 0 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.1
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | un | 0 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.2
[5 empty] | R$ | 0
1.3.2.4 | Ensaio normal completo - cimento CP (MB-1) | un | 15 |  | % | 0 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.1
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | un | 0 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.4
[5 empty] | R$ | 0
1.3.2.5 | Ensaio químico completo de cimento | un | 15 |  | % | 0 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.1
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | un | 0 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.4
[5 empty] | R$ | 0
1.3.2.6 | Ensaio de amostra de areia | un | 2 |  | % | 0 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.1
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | un | 0 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.2
[5 empty] | R$ | 0
1.3.2.7 | Ensaio de amostra de material pétreo | un | 2 |  | % | 0 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.1
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | un | 0 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.2
[5 empty] | R$ | 0
1.3.2.8 | Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto. | UN | 2 |  | % | 0 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.1
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | UN | 0 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.2
[5 empty] | R$ | 0
1.3.2.9 | Ensaio de resistencia a tracao na flexao de concreto. | UN | 2 |  | % | 0 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.1
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | UN | 0 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.2
[5 empty] | R$ | 0
1.3.2.10 | Ensaio de resistencia a tracao na flexao de concreto. | UN | 2 |  | % | 0 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.1
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | UN | 0 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.2
[5 empty] | R$ | 0
1.3.2.11 | Ensaio de recebimento e aceitacao de agregado graudo | UN | 2.215 |  | % | 0 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.1
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | UN | 0 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.22
[5 empty] | R$ | 0
1.3.2.12 | Ensaio de amostra de areia. | un | 2 |  | % | 0 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.1
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | un | 0 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.2
[5 empty] | R$ | 0
1.3.2.13 | Ensaio de amostra de material pétreo. | un | 2 |  | % | 0 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.09 |  |  |  | 9.1
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | un | 0 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.2
[5 empty] | R$ | 0
1.3.3 | Acompanhamento de equipe de mergulhadores | mês | 12 |  | % | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.37
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | mês | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
R$
1.3.4 | CONTROLE TECNOLÓGICO DAS ESTACAS |  |  |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11.67 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11.67 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11.67 |  |  |  | 11.67 |  |  |  | 15 |  |  |  | 3.32
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0
1.3.4.1 | Ensaios de PDR nas estacas de carga | unid | 253 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.56 |  |  |  | 11.11 |  |  |  | 11.11 |  |  |  | 11.11 |  |  |  | 11.11 |  |  |  | 11.11 |  |  |  | 11.11 |  |  |  | 11.11 |  |  |  | 11.11 |  |  |  | 5.56
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | unid | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14.07 |  |  |  | 28.11 |  |  |  | 28.11 |  |  |  | 28.11 |  |  |  | 28.11 |  |  |  | 28.11 |  |  |  | 28.11 |  |  |  | 28.11 |  |  |  | 28.11 |  |  |  | 14.05
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0
1.3.4.2 | Provas de carga dinâmicas nas estacas de carga | unid | 50 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | unid | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.3.4.3 | Prova de carga estática para 5.000,00KN | unid | 10 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0
[22 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[5 empty] | unid | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.3.4.4 | Prova de carga estática horizontal para 50,00KN | unid | 10 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0
[24 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[5 empty] | unid | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.3.4.5 | Prova de carga estática nos tirantes | unid | 12 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0
[24 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
[5 empty] | unid | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.3.4.6 | Prova de carga estática nos cabeços de amarração para a carga horizontal de 3.000,00kN | unid | 8 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 50 |  |  |  | 25
[44 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | unid | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.3.4.7 | Monitoração da estrutura existente (Perfuração no muro existente e enrocamento ou rocha para inst. do inclinômetro, instalação do inclinômetro, acompanhamento/leituras e elaboração de relatórios) | m | 620.39 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11.11 |  |  |  | 11.11 |  |  |  | 11.11 |  |  |  | 11.11 |  |  |  | 11.11 |  |  |  | 11.11 |  |  |  | 11.11 |  |  |  | 11.11 |  |  |  | 11.12 |  |  |  | 0
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 68.93 |  |  |  | 68.93 |  |  |  | 68.93 |  |  |  | 68.93 |  |  |  | 68.93 |  |  |  | 68.93 |  |  |  | 68.93 |  |  |  | 68.93 |  |  |  | 68.95 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 | [39 empty] | 0
1.4 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | % | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.37
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
R$
1.4.1 | Administração Local e Manutenção de Canteiro | mês | 12 |  | % | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  | 8.37
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | mês | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
R$
2. | SERVIÇOS DE REFORÇO DO CAIS |  |  |  | % | 0.57 |  |  |  | 1.71 |  |  |  | 9.43 |  |  |  | 13.14 |  |  |  | 14.29 |  |  |  | 14.29 |  |  |  | 13.14 |  |  |  | 13.14 |  |  |  | 10.57 |  |  |  | 6.29 |  |  |  | 3.43 |  |  |  | 0
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | [44 empty] | 0
2.1 | LIMPEZA E REMOÇÃO DE DETRITOS |  |  |  | % | 7.69 |  |  |  | 23.08 |  |  |  | 23.08 |  |  |  | 15.38 |  |  |  | 15.38 |  |  |  | 15.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1.1 | Limpeza e remoção de detritos submersos | m3 | 1200 |  | % | 33.33 |  |  |  | 33.33 |  |  |  | 33.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m3 | 399.96 |  |  |  | 399.96 |  |  |  | 400.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1.2 | Demolição de piso | m3 | 760.57 |  | % | 0 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m3 | 0 |  |  |  | 152.11 |  |  |  | 152.11 |  |  |  | 152.11 |  |  |  | 152.11 |  |  |  | 152.13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1.3 | Transporte para bota-fora | m3 | 1960.57 |  | % | 0 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m3 | 0 |  |  |  | 392.11 |  |  |  | 392.11 |  |  |  | 392.11 |  |  |  | 392.11 |  |  |  | 392.13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2 | FUNDAÇÃO |  |  |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13.7023 |  |  |  | 18.0374 |  |  |  | 18.0374 |  |  |  | 12.9846 |  |  |  | 12.9846 |  |  |  | 12.9846 |  |  |  | 10.3857 |  |  |  | 0.88344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.2.1 | ESTACAS METÁLICAS |  |  |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20.8289 |  |  |  | 20.8954 |  |  |  | 20.8954 |  |  |  | 10.661 |  |  |  | 10.661 |  |  |  | 10.661 |  |  |  | 5.3971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.1.1 | Fornecimento de camisa metálica DN 800 | m | 4478.1 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33.3333 |  |  |  | 33.3333 |  |  |  | 33.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1492.7 |  |  |  | 1492.7 |  |  |  | 1492.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.1.2 | Cravação de camisa metálica DN800, com lâmina d'água ou em solo SPT < 40 | m | 4478.1 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 7.6923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 688.94 |  |  |  | 688.94 |  |  |  | 688.94 |  |  |  | 688.94 |  |  |  | 688.94 |  |  |  | 688.94 |  |  |  | 344.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.1.3 | Escavação e limpesa das camisas metálicas em água ou solo | m | 5743.1 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 7.6923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 883.55 |  |  |  | 883.55 |  |  |  | 883.55 |  |  |  | 883.55 |  |  |  | 883.55 |  |  |  | 883.55 |  |  |  | 441.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.1.4 | Arrasamento de camisa metálica, sobre lâmina d'água ou em solo | unid | 253 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.6923 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | unid | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 19.46 |  |  |  | 38.92 |  |  |  | 38.92 |  |  |  | 38.92 |  |  |  | 38.92 |  |  |  | 38.92 |  |  |  | 38.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.1.5 | Perfuração em rocha muito alterada a sã, para estaca em camisa metálica D=80,00cm | m | 1265 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 7.6923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 194.62 |  |  |  | 194.62 |  |  |  | 194.62 |  |  |  | 194.62 |  |  |  | 194.62 |  |  |  | 194.62 |  |  |  | 97.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.1.6 | Fornecimento e colocação do concreto submerso, FCK 40MPa | m3 | 2871.55 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 7.6923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 441.78 |  |  |  | 441.78 |  |  |  | 441.78 |  |  |  | 441.78 |  |  |  | 441.78 |  |  |  | 441.78 |  |  |  | 220.87 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.1.7 | Fornecimento e colocação da armação | tf | 574.31 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 7.6923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | tf | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 88.36 |  |  |  | 88.36 |  |  |  | 88.36 |  |  |  | 88.36 |  |  |  | 88.36 |  |  |  | 88.36 |  |  |  | 44.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.2 | ESTACA RAIZ SECANTE E SUBMERSA - D=40,00cm. |  |  |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.6923 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.2.1 | Perfuração submersa D=40,00 cm em solo muito compacto e/ou alteração de rocha | m | 8792 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.6923 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 676.31 |  |  |  | 1352.61 |  |  |  | 1352.61 |  |  |  | 1352.61 |  |  |  | 1352.61 |  |  |  | 1352.61 |  |  |  | 1352.64 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.2.2 | Perfuração submersa D=40,00 cm em rocha muito alterada a sã | m | 6280 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.6923 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 483.08 |  |  |  | 966.15 |  |  |  | 966.15 |  |  |  | 966.15 |  |  |  | 966.15 |  |  |  | 966.15 |  |  |  | 966.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.2.3 | Fornecimento e colocação do concreto submerso | m3 | 2514.198 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.6923 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 193.4 |  |  |  | 386.8 |  |  |  | 386.8 |  |  |  | 386.8 |  |  |  | 386.8 |  |  |  | 386.8 |  |  |  | 386.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.2.4 | Fornecimento e colocação da armadura | tf | 402.2717 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.6923 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 15.3846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | tf | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30.94 |  |  |  | 61.89 |  |  |  | 61.89 |  |  |  | 61.89 |  |  |  | 61.89 |  |  |  | 61.89 |  |  |  | 61.88 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.3 | TIRANTES DEFINITIVOS PARA 800,00KN |  |  |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.2.3.1 | Perfuração no muro existente ou enrocamento - tirantes | m | 320 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 45.71 |  |  |  | 45.71 |  |  |  | 45.71 |  |  |  | 45.71 |  |  |  | 45.71 |  |  |  | 45.71 |  |  |  | 45.74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.2.3.2 | Perfuração em solo - tirantes | m | 2540 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 362.86 |  |  |  | 362.86 |  |  |  | 362.86 |  |  |  | 362.86 |  |  |  | 362.86 |  |  |  | 362.86 |  |  |  | 362.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.2.3.3 | Perfuração em solo residual ou alterraçõ de rocha - tirantes | m | 320 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 45.71 |  |  |  | 45.71 |  |  |  | 45.71 |  |  |  | 45.71 |  |  |  | 45.71 |  |  |  | 45.71 |  |  |  | 45.74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.2.3.4 | Perfuração em rocha muito alterada a sã - tirantes | m | 320 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 45.71 |  |  |  | 45.71 |  |  |  | 45.71 |  |  |  | 45.71 |  |  |  | 45.71 |  |  |  | 45.71 |  |  |  | 45.74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.2.3.5 | Protenção dos tirantes | unid | 127 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | unid | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18.14 |  |  |  | 18.14 |  |  |  | 18.14 |  |  |  | 18.14 |  |  |  | 18.14 |  |  |  | 18.14 |  |  |  | 18.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.3 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9.1966 |  |  |  | 9.1966 |  |  |  | 11.8673 |  |  |  | 12.5416 |  |  |  | 12.5416 |  |  |  | 12.5416 |  |  |  | 10.7049 |  |  |  | 10.7049 |  |  |  | 10.705 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 | [39 empty] | 0
2.3.1 | Concreto armado |  |  |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11.3112 |  |  |  | 11.3112 |  |  |  | 11.3112 |  |  |  | 12.1406 |  |  |  | 12.1406 |  |  |  | 12.1405 |  |  |  | 9.8816 |  |  |  | 9.8816 |  |  |  | 9.8816 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 | [39 empty] | 0
2.3.1.1 | Preparo e demolição do topo do muro | m3 | 2003.1 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.6667 |  |  |  | 16.6667 |  |  |  | 16.6667 |  |  |  | 16.6667 |  |  |  | 16.6667 |  |  |  | 16.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 333.85 |  |  |  | 333.85 |  |  |  | 333.85 |  |  |  | 333.85 |  |  |  | 333.85 |  |  |  | 333.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3.1.2 | Fornecimento e lançamento do concreto no local fck=45,00MPa, com microssílica 10% fck = 45 Mpa | m3 | 4701.925 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 0
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 522.44 |  |  |  | 522.44 |  |  |  | 522.44 |  |  |  | 522.44 |  |  |  | 522.44 |  |  |  | 522.44 |  |  |  | 522.44 |  |  |  | 522.44 |  |  |  | 522.405 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 | [39 empty] | 0
2.3.1.3 | Fornecimento e lançamento do concreto pré - moldado fck=45,00MPa, com microssílica 10% fck = 45 Mpa | m3 | 1354.97 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.6667 |  |  |  | 16.6667 |  |  |  | 16.6667 |  |  |  | 16.6667 |  |  |  | 16.6667 |  |  |  | 16.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 225.83 |  |  |  | 225.83 |  |  |  | 225.83 |  |  |  | 225.83 |  |  |  | 225.83 |  |  |  | 225.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3.1.4 | Colocação dos elementos pré - moldados | m3 | 1354.97 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.6667 |  |  |  | 16.6667 |  |  |  | 16.6667 |  |  |  | 16.6667 |  |  |  | 16.6667 |  |  |  | 16.6667 |  |  |  | 0
[26 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 225.83 |  |  |  | 225.83 |  |  |  | 225.83 |  |  |  | 225.83 |  |  |  | 225.83 |  |  |  | 225.82 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0
2.3.1.5 | Fornecimento e colocação das formas e contraventamento | m2 | 7955 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 0
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 883.89 |  |  |  | 883.89 |  |  |  | 883.89 |  |  |  | 883.89 |  |  |  | 883.89 |  |  |  | 883.89 |  |  |  | 883.89 |  |  |  | 883.89 |  |  |  | 883.88 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 | [39 empty] | 0
2.3.1.6 | Fornecimento, corte, dobra e colocação das armaduras | tf | 620.4533 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 11.1111 |  |  |  | 0
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | tf | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 68.94 |  |  |  | 68.94 |  |  |  | 68.94 |  |  |  | 68.94 |  |  |  | 68.94 |  |  |  | 68.94 |  |  |  | 68.94 |  |  |  | 68.94 |  |  |  | 68.93 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 | [39 empty] | 0
2.3.2 | SUPORTE DA VIGA DO TOPO DO MURO DO CAIS EXISTENTE |  |  |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2858 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0
2.3.2.1 | Perfuração dos chumbadores da viga do muro - D=10,00cm | m | 2000 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 0
[22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 285.71 |  |  |  | 285.71 |  |  |  | 285.71 |  |  |  | 285.71 |  |  |  | 285.71 |  |  |  | 285.71 |  |  |  | 285.74 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0
2.3.2.2 | Fornecimento e instalação dos chumbadores para 50,00tf | m | 2000 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 14.2857 |  |  |  | 0
[22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 285.71 |  |  |  | 285.71 |  |  |  | 285.71 |  |  |  | 285.71 |  |  |  | 285.71 |  |  |  | 285.71 |  |  |  | 285.74 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0
3. | ACESSÓRIOS |  |  |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1 | Instalação de defensa para impacto de 150,00tf | un | 26 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25
[38 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | un | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.5
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.2 | Instalação de cabeços de amarração para 150 t | un | 27 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25
[38 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | un | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.75 |  |  |  | 6.75 |  |  |  | 6.75 |  |  |  | 6.75
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
CD-1 | Custo Total |  |  |  | % | 2.02 |  |  |  | 2.23 |  |  |  | 11.96 |  |  |  | 14.38 |  |  |  | 15.66 |  |  |  | 11.46 |  |  |  | 12.22 |  |  |  | 11.26 |  |  |  | 10.29 |  |  |  | 3.35 |  |  |  | 3.99 |  |  |  | 1.18
R$
BDI-1 | Bonificação e Despesas Indiretas | 0 | 0 |  | R$
VD-1 | Valor de Venda = CD-1 + BDI-1 | R$ |  | Período | % | 2.02 |  |  |  | 2.23 |  |  |  | 11.96 |  |  |  | 14.38 |  |  |  | 15.66 |  |  |  | 11.46 |  |  |  | 12.22 |  |  |  | 11.26 |  |  |  | 10.29 |  |  |  | 3.35 |  |  |  | 3.99 |  |  |  | 1.18
| #N/A |  |  |  | R$
| #N/A |  |  | Acumulado | % | 2.02 |  |  |  | 4.25 |  |  |  | 16.21 |  |  |  | 30.59 |  |  |  | 46.25 |  |  |  | 57.71 |  |  |  | 69.93 |  |  |  | 81.19 |  |  |  | 91.48 |  |  |  | 94.83 |  |  |  | 98.82 |  |  |  | 100
| #N/A |  |  |  | R$
RJR-2 | OBRAS DE REFORÇO DO CAIS 1 E DO CAIS 2
A. | ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO |  |  |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
A.1 | Fornecimento de defensa para impacto de 150,00tf | un | 26 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[38 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | un | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
A.2 | Fornecimento de cabeços de amarração para 150 t | un | 27 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[38 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | un | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13.5 |  |  |  | 13.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
CD-2 | Custo Total | 0 | 0 |  | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
BDI-2 | Bonificação e Despesas Indiretas | 0 | 0 |  | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
VD-2 | Valor de Venda = CD-2 + BDI-2 | 0 |  | Período | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Acumulado | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
CD-T | Custo Total = CD-1 + CD-2 | 0 | 0 |  | R$
VD-T | Valor de Venda Total = VD-1 + VD-2 | 0 |  | Período | % | 1.96 |  |  |  | 2.17 |  |  |  | 11.63 |  |  |  | 13.99 |  |  |  | 15.24 |  |  |  | 11.15 |  |  |  | 11.89 |  |  |  | 10.96 |  |  |  | 11.36 |  |  |  | 4.61 |  |  |  | 3.88 |  |  |  | 1.16
R$
|  |  |  | Acumulado | % | 1.96 |  |  |  | 4.13 |  |  |  | 15.76 |  |  |  | 29.75 |  |  |  | 44.99 |  |  |  | 56.14 |  |  |  | 68.03 |  |  |  | 78.99 |  |  |  | 90.35 |  |  |  | 94.96 |  |  |  | 98.84 |  |  |  | 100
R$