## ANEXO III - PLANILHA PROPOSTA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
ANEXO III - PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
RJR-1 | OBRAS DE REFORÇO DO CAIS 1 E DO CAIS 2
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1.1 | Instalação de Canteiro | COM | Conj. | 1
1.1.2 | Mobilização de equipe da obra | COM | Conj. | 1
1.1.3 | Desmobilização de equipe da obra | COM | Conj. | 1
1.2 | PROJETOS
1.2.1 | Elaboração de projeto executivo | CONS | Conj. | 1
1.2.2 | Gerenciamento/acompanhamento técnico de projeto executivo | CONS | mês | 12
1.3 | ACOMPANHAMENTO TECNOLÓGICO
1.3.1 | Topografia | CONS | mês | 12
1.3.2 | CONTROLE TECNOLÓGICO
1.3.2.1 | Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50Km, ensaios de resistência à compressão aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas formas. | CONS | m3 | 11442.64
1.3.2.2 | Remate e capeamento de corpo de prova, exclusive o transporte. | CONS | un | 420
1.3.2.3 | Ensaio de resistência à compressão de corpo de prova cilíndrico (15x30)cm, exclusive o transporte. | CONS | un | 420
1.3.2.4 | Ensaio normal completo - cimento CP (MB-1) | CONS | un | 15
1.3.2.5 | Ensaio químico completo de cimento | CONS | un | 15
1.3.2.6 | Ensaio de amostra de areia | CONS | un | 2
1.3.2.7 | Ensaio de amostra de material pétreo | CONS | un | 2
1.3.2.8 | Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto. | CONS | UN | 2
1.3.2.9 | Ensaio de resistencia a tracao na flexao de concreto. | CONS | UN | 2
1.3.2.10 | Ensaio de resistencia a tracao na flexao de concreto. | CONS | UN | 2
1.3.2.11 | Ensaio de recebimento e aceitacao de agregado graudo | CONS | UN | 2.22
1.3.2.12 | Ensaio de amostra de areia. | CONS | un | 2
1.3.2.13 | Ensaio de amostra de material pétreo. | CONS | un | 2
1.3.3 | Acompanhamento de equipe de mergulhadores | CONS | mês | 12
1.3.4 | CONTROLE TECNOLÓGICO DAS ESTACAS
1.3.4.1 | Ensaios de PDR nas estacas de carga | CONS | unid | 253
1.3.4.2 | Provas de carga dinâmicas nas estacas de carga | CONS | unid | 50
1.3.4.3 | Prova de carga estática para 5.000,00KN | CONS | unid | 10
1.3.4.4 | Prova de carga estática horizontal para 50,00KN | CONS | unid | 10
1.3.4.5 | Prova de carga estática nos tirantes | CONS | unid | 12
1.3.4.6 | Prova de carga estática nos cabeços de amarração para a carga horizontal de 3.000,00kN | CONS | unid | 8
1.3.4.7 | Monitoração da estrutura existente (Perfuração no muro existente e enrocamento ou rocha para inst. do inclinômetro, instalação do inclinômetro, acompanhamento/leituras e elaboração de relatórios) | CONS | m | 620.39
1.4 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
1.4.1 | Administração Local e Manutenção de Canteiro | COM | mês | 12
2. | SERVIÇOS DE REFORÇO DO CAIS
2.1 | LIMPEZA E REMOÇÃO DE DETRITOS
2.1.1 | Limpeza e remoção de detritos submersos | COM | m3 | 1200
2.1.2 | Demolição de piso | COM | m3 | 760.57
2.1.3 | Transporte para bota-fora | COM | m3 | 1960.57
2.2 | FUNDAÇÃO
2.2.1 | ESTACAS METÁLICAS
2.2.1.1 | Fornecimento de camisa metálica DN 800 | FUN | m | 4493.28
2.2.1.2 | Cravação de camisa metálica DN800, com lâmina d'água ou em solo SPT < 40 | FUN | m | 4493.28
2.2.1.3 | Escavação e limpesa das camisas metálicas em água ou solo | FUN | m | 5743.1
2.2.1.4 | Arrasamento de camisa metálica, sobre lâmina d'água ou em solo | FUN | unid | 253
2.2.1.5 | Perfuração em rocha muito alterada a sã, para estaca em camisa metálica D=80,00cm | FUN | m | 1265
2.2.1.6 | Fornecimento e colocação do concreto submerso, FCK 40MPa | FUN | m3 | 2758.11
2.2.1.7 | Fornecimento e colocação da armação | FUN | tf | 574.31
2.2.2 | ESTACA RAIZ SECANTE E SUBMERSA - D=50,00cm.(em solo) e D=40,00 (em rocha)
2.2.2.1 | Perfuração submersa D=50,00 cm em solo muito compacto e/ou alteração de rocha | FUN | m | 8549.2
2.2.2.2 | Perfuração submersa D=40,00 cm em rocha muito alterada a sã | FUN | m | 6380
2.2.2.3 | Fornecimento e colocação do argamassa submersa, para estaca raiz | FUN | m3 | 2514.19
2.2.2.4 | Fornecimento e colocação da armadura | FUN | tf | 402.27
2.2.3 | TIRANTES DEFINITIVOS PARA 800,00KN
2.2.3.1 | Perfuração no muro existente ou enrocamento - tirantes | FUN | m | 320
2.2.3.2 | Perfuração em solo - tirantes | FUN | m | 2215
2.2.3.3 | Perfuração em solo residual ou alterraçõ de rocha - tirantes | FUN | m | 320
2.2.3.4 | Perfuração em rocha muito alterada a sã - tirantes | FUN | m | 320
2.2.3.5 | Protenção dos tirantes | FUN | unid | 127
2.2.3.6 | Fornecimento e montagem dos tirantes | FUN | m | 3175
2.2.3.7 | Injeçao de nata nos tirantes | FUN | m | 3175
2.3 | SUPERESTRUTURA
2.3.1 | Concreto armado
2.3.1.1 | Preparo e demolição do topo do muro | EST | m3 | 2003.1
2.3.1.2 | Fornecimento e lançamento do concreto no local fck=45,00MPa, com microssílica 10% fck = 45 Mpa | EST | m3 | 4701.92
2.3.1.3 | Fornecimento e lançamento do concreto pré - moldado fck=45,00MPa, com microssílica 10% fck = 45 Mpa | EST | m3 | 1354.97
2.3.1.4 | Colocação dos elementos pré - moldados | EST | m3 | 1354.97
2.3.1.5 | Fornecimento e colocação das formas e contraventamento | EST | m2 | 7955
2.3.1.6 | Fornecimento, corte, dobra e colocação das armaduras | EST | tf | 620.45
2.3.2 | SUPORTE DA VIGA DO TOPO DO MURO DO CAIS EXISTENTE
2.3.2.1 | Perfuração dos chumbadores da viga do muro - D=10,00cm | EST | m | 2000
2.3.2.2 | Fornecimento e instalação dos chumbadores para 50,00tf | EST | m | 2000
3. | ACESSÓRIOS
3.1 | Instalação de defensa para impacto de 150,00tf | COM | un | 26
3.2 | Instalação de cabeços de amarração para 150 t | COM | un | 27
CD-1 | Custo Total
BDI-1 | Bonificação e Despesas Indiretas |  |  |  | 0%
VD-1 | Valor de Venda = CD-1 + BDI-1
OBS.: DESONERADO
RJR-2 | OBRAS DE REFORÇO DO CAIS 1 E DO CAIS 2
A. | ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO
A.1 | Fornecimento de defensa para impacto de 150,00tf | EQ | un | 26
A.2 | Fornecimento de cabeços de amarração para 150 t | EQ | un | 27
CD-2 | Custo Total
BDI-2 | Bonificação e Despesas Indiretas |  |  |  | 0%
VD-2 | Valor de Venda = CD-2 + BDI-2
CD-T | Custo Total = CD-1 + CD-2
VD-T | Valor de Venda Total = VD-1 + VD-2