## ANEXO III-A
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
ANEXO III-A - PLANILHA DE PROPOSTA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL UNITÁRIO		Mês 01				Mês 02				Mês 03				Mês 04				Mês 05				Mês 06				Mês 07				Mês 08				Mês 09				Mês 10				Mês 11				Mês 12

RJR-1	OBRAS DE REFORÇO DO CAIS 1 E DO CAIS 2

1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	29.548.734,81	%	9,49%				9,55%				7,54%				4,93%				8,42%				8,43%				8,43%				8,43%				8,43%				9,71%				10,99%				5,65%
					7	7	7	7	19	19	20	20	19	19	20	20	20	20	20	20	23	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	20	20	18	18
					-
					R$
1.1	CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	-	-	2.338.557,00	%	41,19%				41,19%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				17,62%
					2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
					-
					R$					-				-				-				-				-				-				-				-				-
1.1.1	Instalação de Canteiro	Conj.	1,00	1.513.899,00	%	50,00%				50,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					Conj.	0,50				0,50				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	756.949,50				756.949,50				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
1.1.2	Mobilização de equipe da obra	Conj.	1,00	412.604,68	%	50,00%				50,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					Conj.	0,50				0,50				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	206.302,34				206.302,34				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-
1.1.3	Desmobilização de equipe da obra	Conj.	1,00	412.053,32	%	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				100,00%
					1	1	1	1
					Conj.	-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				1,00
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				412.053,32
1.2	PROJETOS	-	-	3.754.267,48	%	30,30%				30,26%				30,26%				1,02%				1,02%				1,02%				1,02%				1,02%				1,02%				1,02%				1,02%				1,02%
					2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
					-
					R$
1.2.1	Elaboração de projeto executivo	Conj.	1,00	3.292.806,76	%	33,34%				33,33%				33,33%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Conj.	0,34				0,33				0,33				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	1.097.821,78				1.097.492,49				1.097.492,49				-				-				-				-				-				-				-				-				-
1.2.2	Gerenciamento/acompanhamento técnico de projeto executivo	mês	12,00	461.460,72	%	8,37%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					mês	1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00
					R$	38.624,24				38.439,68				38.439,68				38.439,68				38.439,68				38.439,68				38.439,68				38.439,68				38.439,68				38.439,68				38.439,68				38.439,68
1.3	ACOMPANHAMENTO TECNOLÓGICO	-	-	16.727.300,81	%	0,84%				0,98%				3,17%				5,14%				11,30%				11,31%				11,31%				11,31%				11,31%				13,57%				15,83%				3,93%
					2	2	2	2	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	18	18	21	21	21	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22	17	17	15	15
					-
					R$
1.3.1	Topografia	mês	12,00	285.199,20	%	8,37%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%
					1	1	1	1	1	1	1	1	1
					mês	1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00
					R$	23.871,21				23.757,09				23.757,09				23.757,09				23.757,09				23.757,09				23.757,09				23.757,09				23.757,09				23.757,09				23.757,09				23.757,09
1.3.2	CONTROLE TECNOLÓGICO	-	-	435.119,73	%	0,00%				5,80%				9,42%				9,42%				9,42%				9,42%				9,42%				9,42%				9,42%				9,42%				9,42%				9,42%
					0	0	0	0	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13
					-
					R$	-				25.228,43				40.989,13				40.989,13				40.989,13				40.989,13				40.989,13				40.989,13				40.989,13				40.989,13				40.989,13				40.989,13
1.3.2.1	Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50Km, ensaios de resistência à compressão aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas formas.	m3	11.442,64	334.125,09	%	0,00%				4,80%				9,52%				9,52%				9,52%				9,52%				9,52%				9,52%				9,52%				9,52%				9,52%				9,52%
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				549,24				1.089,34				1.089,34				1.089,34				1.089,34				1.089,34				1.089,34				1.089,34				1.089,34				1.089,34				1.089,34
					R$	-				16.037,99				31.808,71				31.808,71				31.808,71				31.808,71				31.808,71				31.808,71				31.808,71				31.808,71				31.808,71				31.808,71
1.3.2.2	Remate e capeamento de corpo de prova, exclusive o transporte.	un	420,00	5.888,40	%	0,00%				9,10%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				38,20				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18
					R$	-				535,80				535,26				535,26				535,26				535,26				535,26				535,26				535,26				535,26				535,26				535,26
1.3.2.3	Ensaio de resistência à compressão de corpo de prova cilíndrico (15x30)cm, exclusive o transporte.	un	420,00	21.911,40	%	0,00%				9,10%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				38,20				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18				38,18
					R$	-				1.993,90				1.991,75				1.991,75				1.991,75				1.991,75				1.991,75				1.991,75				1.991,75				1.991,75				1.991,75				1.991,75
1.3.2.4	Ensaio normal completo - cimento CP (MB-1)	un	15,00	40.715,85	%	0,00%				9,10%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				1,40				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36
					R$	-				3.705,15				3.701,07				3.701,07				3.701,07				3.701,07				3.701,07				3.701,07				3.701,07				3.701,07				3.701,07				3.701,07
1.3.2.5	Ensaio químico completo de cimento	un	15,00	23.580,00	%	0,00%				9,10%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				1,40				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36				1,36
					R$	-				2.145,80				2.143,42				2.143,42				2.143,42				2.143,42				2.143,42				2.143,42				2.143,42				2.143,42				2.143,42				2.143,42
1.3.2.6	Ensaio de amostra de areia	un	2,00	3.128,38	%	0,00%				9,10%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				0,20				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18
					R$	-				284,68				284,37				284,37				284,37				284,37				284,37				284,37				284,37				284,37				284,37				284,37
1.3.2.7	Ensaio de amostra de material pétreo	un	2,00	236,28	%	0,00%				9,10%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				0,20				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18
					R$	-				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48
1.3.2.8	Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto.	UN	2,00	58,40	%	0,00%				9,10%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					UN	-				0,20				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18
					R$	-				5,30				5,31				5,31				5,31				5,31				5,31				5,31				5,31				5,31				5,31				5,31
1.3.2.9	Ensaio de resistencia a tracao na flexao de concreto.	UN	2,00	369,80	%	0,00%				9,10%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					UN	-				0,20				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18
					R$	-				33,70				33,61				33,61				33,61				33,61				33,61				33,61				33,61				33,61				33,61				33,61
1.3.2.10	Ensaio de resistencia a tracao na flexao de concreto.	UN	2,00	1.479,20	%	0,00%				9,10%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					UN	-				0,20				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18
					R$	-				134,60				134,46				134,46				134,46				134,46				134,46				134,46				134,46				134,46				134,46				134,46
1.3.2.11	Ensaio de recebimento e aceitacao de agregado graudo	UN	2,22	262,27	%	0,00%				9,10%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					UN	-				0,22				0,20				0,20				0,20				0,20				0,20				0,20				0,20				0,20				0,20				0,20
					R$	-				23,87				23,84				23,84				23,84				23,84				23,84				23,84				23,84				23,84				23,84				23,84
1.3.2.12	Ensaio de amostra de areia.	un	2,00	3.128,38	%	0,00%				9,10%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				0,20				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18
					R$	-				284,68				284,37				284,37				284,37				284,37				284,37				284,37				284,37				284,37				284,37				284,37
1.3.2.13	Ensaio de amostra de material pétreo.	un	2,00	236,28	%	0,00%				9,10%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%				9,09%
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				0,20				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18				0,18
					R$	-				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48				21,48
1.3.3	Acompanhamento de equipe de mergulhadores	mês	12,00	1.372.228,08	%	8,37%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					mês	1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00
					R$	114.855,48				114.306,60				114.306,60				114.306,60				114.306,60				114.306,60				114.306,60				114.306,60				114.306,60				114.306,60				114.306,60				114.306,60
1.3.4	CONTROLE TECNOLÓGICO DAS ESTACAS	-	-	14.634.753,80	%	0,00%				0,00%				2,39%				4,65%				11,69%				11,71%				11,71%				11,71%				11,71%				14,29%				16,87%				3,27%
					0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	2	2	0	0
					-
					R$	-				-				351.114,99				680.119,49				1.711.370,71				1.713.540,24				1.713.540,24				1.713.540,24				1.713.540,24				2.091.112,78				2.468.685,32				478.189,55
1.3.4.1	Ensaios de PDR nas estacas de carga	unid	253,00	1.809.658,40	%	0,00%				0,00%				5,56%				11,11%				11,11%				11,11%				11,11%				11,11%				11,11%				11,11%				11,11%				5,56%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					unid	-				-				14,05				28,11				28,11				28,11				28,11				28,11				28,11				28,11				28,11				14,07
					R$	-				-				100.616,99				201.053,05				201.053,05				201.053,05				201.053,05				201.053,05				201.053,05				201.053,05				201.053,05				100.617,01
1.3.4.2	Provas de carga dinâmicas nas estacas de carga	unid	50,00	1.830.350,00	%	0,00%				0,00%				0,00%				12,50%				12,50%				12,50%				12,50%				12,50%				12,50%				12,50%				12,50%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					unid	-				-				-				6,25				6,25				6,25				6,25				6,25				6,25				6,25				6,25				-
					R$	-				-				-				228.793,75				228.793,75				228.793,75				228.793,75				228.793,75				228.793,75				228.793,75				228.793,75				-
1.3.4.3	Prova de carga estática para 5.000,00KN	unid	10,00	4.074.161,80	%	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				14,26%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					unid	-				-				-				-				1,42				1,43				1,43				1,43				1,43				1,43				1,43				-
					R$	-				-				-				-				580.975,48				582.197,72				582.197,72				582.197,72				582.197,72				582.197,72				582.197,72				-
1.3.4.4	Prova de carga estática horizontal para 50,00KN	unid	10,00	2.419.532,20	%	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				14,26%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					unid	-				-				-				-				1,42				1,43				1,43				1,43				1,43				1,43				1,43				-
					R$	-				-				-				-				345.025,30				345.751,15				345.751,15				345.751,15				345.751,15				345.751,15				345.751,15				-
1.3.4.5	Prova de carga estática nos tirantes	unid	12,00	738.081,72	%	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				14,26%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					unid	-				-				-				-				1,74				1,71				1,71				1,71				1,71				1,71				1,71				-
					R$	-				-				-				-				105.250,44				105.471,88				105.471,88				105.471,88				105.471,88				105.471,88				105.471,88				-
1.3.4.6	Prova de carga estática nos cabeços de amarração para a carga horizontal de 3.000,00kN	unid	8,00	1.510.290,16	%	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				25,00%				50,00%				25,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					unid	-				-				-				-				-				-				-				-				-				2,00				4,00				2,00
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-				-				377.572,54				755.145,08				377.572,54
1.3.4.7	Monitoração da estrutura existente (Perfuração no muro existente e enrocamento ou rocha para inst. do inclinômetro, instalação do inclinômetro, acompanhamento/leituras e elaboração de relatórios)	m	620,39	2.252.679,52	%	0,00%				0,00%				11,12%				11,11%				11,11%				11,11%				11,11%				11,11%				11,11%				11,11%				11,11%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				68,95				68,93				68,93				68,93				68,93				68,93				68,93				68,93				68,93				-
					R$	-				-				250.498,00				250.272,69				250.272,69				250.272,69				250.272,69				250.272,69				250.272,69				250.272,69				250.272,69				-
1.4	GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	-	-	6.728.609,52	%	8,37%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%
					1	1	1	1	1	1	1	1	1
					-
					R$
1.4.1	Administração Local e Manutenção de Canteiro	mês	12,00	6.728.609,52	%	8,37%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					mês	1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00				1,00
					R$	563.184,65				560.493,17				560.493,17				560.493,17				560.493,17				560.493,17				560.493,17				560.493,17				560.493,17				560.493,17				560.493,17				560.493,17
2.	SERVIÇOS DE REFORÇO DO CAIS	-	-	109.603.365,71	%	0,07%				0,33%				13,27%				16,70%				17,12%				12,92%				12,65%				12,65%				10,15%				2,46%				1,68%				0,00%
					1	1	1	1	3	3	3	3	14	14	19	19	25	25	25	25	27	27	27	27	27	27	27	27	25	25	25	25	25	25	25	25	23	23	18	18	13	13	13	13	6	6	6	6	0	0	0	0
					-
					R$					-
2.1	LIMPEZA E REMOÇÃO DE DETRITOS	-	-	1.656.755,11	%	4,45%				21,78%				21,78%				17,33%				17,33%				17,33%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
					-
					R$					-				-				-				-				-				-
2.1.1	Limpeza e remoção de detritos submersos	m3	1.200,00	221.148,00	%	33,34%				33,33%				33,33%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	400,08				399,96				399,96				-				-				-				-				-				-				-				-				-
					R$	73.730,74				73.708,63				73.708,63				-				-				-				-				-				-				-				-				-
2.1.2	Demolição de piso	m3	760,57	256.677,16	%	0,00%				20,00%				20,00%				20,00%				20,00%				20,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				152,13				152,11				152,11				152,11				152,11				-				-				-				-				-				-
					R$	-				51.335,44				51.335,43				51.335,43				51.335,43				51.335,43				-				-				-				-				-				-
2.1.3	Transporte para bota-fora	m3	1.960,57	1.178.929,95	%	0,00%				20,00%				20,00%				20,00%				20,00%				20,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				392,13				392,11				392,11				392,11				392,11				-				-				-				-				-				-
					R$	-				235.785,99				235.785,99				235.785,99				235.785,99				235.785,99				-				-				-				-				-				-
2.2	FUNDAÇÃO	-	-	90.724.703,20	%	0,00%				0,00%				13,87%				18,11%				18,11%				12,91%				12,91%				12,91%				10,23%				0,95%				0,00%				0,00%
					0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	11	11	18	18	18	18	18	18	18	18	17	17	17	17	17	17	17	17	12	12	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
					-
					R$	-				-					-				-
2.2.1	ESTACAS METÁLICAS	-	-	46.144.007,09	%	0,00%				0,00%				20,85%				20,89%				20,89%				10,66%				10,66%				10,66%				5,39%				0,00%				0,00%				0,00%
					0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
					-
					R$	-				-					-				-				-
2.2.1.1	Fornecimento de camisa metálica DN 800	m	4.493,28	14.169.783,14	%	0,00%				0,00%				33,34%				33,33%				33,33%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				1.498,06				1.497,61				1.497,61				-				-				-				-				-				-				-
					R$	-				-				4.724.205,70				4.722.788,72				4.722.788,72				-				-				-				-				-				-				-
2.2.1.2	Cravação de camisa metálica DN800, com lâmina d'água ou em solo SPT < 40	m	4.493,28	8.073.884,97	%	0,00%				0,00%				15,41%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				7,69%				0,00%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				692,40				691,07				691,07				691,07				691,07				691,07				345,53				-				-				-
					R$	-				-				1.244.185,67				1.241.763,51				1.241.763,51				1.241.763,51				1.241.763,51				1.241.763,51				620.881,75				-				-				-
2.2.1.3	Escavação e limpesa das camisas metálicas em água ou solo	m	5.743,10	3.691.836,97	%	0,00%				0,00%				15,41%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				7,69%				0,00%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				885,01				883,29				883,29				883,29				883,29				883,29				441,64				-				-				-
					R$	-				-				568.912,06				567.804,53				567.804,53				567.804,53				567.804,53				567.804,53				283.902,26				-				-				-
2.2.1.4	Arrasamento de camisa metálica, sobre lâmina d'água ou em solo	unid	253,00	389.665,54	%	0,00%				0,00%				7,72%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				0,00%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					unid	-				-				19,54				38,91				38,91				38,91				38,91				38,91				38,91				-				-				-
					R$	-				-				30.082,18				59.930,56				59.930,56				59.930,56				59.930,56				59.930,56				59.930,56				-				-				-
2.2.1.5	Perfuração em rocha muito alterada a sã, para estaca em camisa metálica D=80,00cm	m	1.265,00	11.724.045,30	%	0,00%				0,00%				15,41%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				7,69%				0,00%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				194,92				194,56				194,56				194,56				194,56				194,56				97,28				-				-				-
					R$	-				-				1.806.675,37				1.803.158,17				1.803.158,17				1.803.158,17				1.803.158,17				1.803.158,17				901.579,08				-				-				-
2.2.1.6	Fornecimento e colocação do concreto submerso, FCK 40MPa	m3	2.758,11	2.265.125,42	%	0,00%				0,00%				15,41%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				7,69%				0,00%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				-				425,01				424,20				424,20				424,20				424,20				424,20				212,10				-				-				-
					R$	-				-				349.055,83				348.376,29				348.376,29				348.376,29				348.376,29				348.376,29				174.188,14				-				-				-
2.2.1.7	Fornecimento e colocação da armação	tf	574,31	5.829.665,75	%	0,00%				0,00%				15,41%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				7,69%				0,00%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					tf	-				-				88,50				88,33				88,33				88,33				88,33				88,33				44,16				-				-				-
					R$	-				-				898.351,50				896.602,59				896.602,59				896.602,59				896.602,59				896.602,59				448.301,30				-				-				-
2.2.2	ESTACA RAIZ SECANTE E SUBMERSA - D=50,00cm.(em solo) e D=40,00 (em rocha)	-	-	38.575.374,66	%	0,00%				0,00%				7,72%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				0,00%				0,00%				0,00%
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
					-
					R$	-				-					-				-				-
2.2.2.1	Perfuração submersa D=50,00 cm em solo muito compacto e/ou alteração de rocha	m	8.549,20	13.659.997,25	%	0,00%				0,00%				7,72%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				0,00%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				659,98				1.314,87				1.314,87				1.314,87				1.314,87				1.314,87				1.314,87				-				-				-
					R$	-				-				1.054.551,77				2.100.907,58				2.100.907,58				2.100.907,58				2.100.907,58				2.100.907,58				2.100.907,58				-				-				-
2.2.2.2	Perfuração submersa D=40,00 cm em rocha muito alterada a sã	m	6.380,00	18.767.918,40	%	0,00%				0,00%				7,72%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				0,00%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				492,56				981,24				981,24				981,24				981,24				981,24				981,24				-				-				-
					R$	-				-				1.448.883,30				2.886.505,85				2.886.505,85				2.886.505,85				2.886.505,85				2.886.505,85				2.886.505,85				-				-				-
2.2.2.3	Fornecimento e colocação do argamassa submersa, para estaca raiz	m3	2.514,19	2.064.124,85	%	0,00%				0,00%				7,72%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				0,00%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				-				194,11				386,68				386,68				386,68				386,68				386,68				386,68				-				-				-
					R$	-				-				159.350,45				317.462,40				317.462,40				317.462,40				317.462,40				317.462,40				317.462,40				-				-				-
2.2.2.4	Fornecimento e colocação da armadura	tf	402,27	4.083.334,16	%	0,00%				0,00%				7,72%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				15,38%				0,00%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					tf	-				-				31,05				61,87				61,87				61,87				61,87				61,87				61,87				-				-				-
					R$	-				-				315.233,42				628.016,79				628.016,79				628.016,79				628.016,79				628.016,79				628.016,79				-				-				-
2.2.3	TIRANTES DEFINITIVOS PARA 800,00KN	-	-	6.005.321,45	%	0,00%				0,00%				0,00%				14,26%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				0,00%				0,00%
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
					-
					R$	-				-				-					-				-
2.2.3.1	Perfuração no muro existente ou enrocamento - tirantes	m	320,00	677.302,40	%	0,00%				0,00%				0,00%				14,26%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				-				45,62				45,73				45,73				45,73				45,73				45,73				45,73				-				-
					R$	-				-				-				96.583,34				96.786,51				96.786,51				96.786,51				96.786,51				96.786,51				96.786,51				-				-
2.2.3.2	Perfuração em solo - tirantes	m	2.215,00	1.519.290,65	%	0,00%				0,00%				0,00%				14,26%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				-				315,88				316,52				316,52				316,52				316,52				316,52				316,52				-				-
					R$	-				-				-				216.650,87				217.106,63				217.106,63				217.106,63				217.106,63				217.106,63				217.106,63				-				-
2.2.3.3	Perfuração em solo residual ou alterraçõ de rocha - tirantes	m	320,00	260.192,00	%	0,00%				0,00%				0,00%				14,26%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				-				45,62				45,73				45,73				45,73				45,73				45,73				45,73				-				-
					R$	-				-				-				37.103,36				37.181,44				37.181,44				37.181,44				37.181,44				37.181,44				37.181,44				-				-
2.2.3.4	Perfuração em rocha muito alterada a sã - tirantes	m	320,00	536.147,20	%	0,00%				0,00%				0,00%				14,26%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				-				45,62				45,73				45,73				45,73				45,73				45,73				45,73				-				-
					R$	-				-				-				76.454,62				76.615,43				76.615,43				76.615,43				76.615,43				76.615,43				76.615,43				-				-
2.2.3.5	Protenção dos tirantes	unid	127,00	92.182,95	%	0,00%				0,00%				0,00%				14,26%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					unid	-				-				-				18,10				18,15				18,15				18,15				18,15				18,15				18,15				-				-
					R$	-				-				-				13.145,31				13.172,94				13.172,94				13.172,94				13.172,94				13.172,94				13.172,94				-				-
2.2.3.6	Fornecimento e montagem dos tirantes	m	3.175,00	2.734.976,75	%	0,00%				0,00%				0,00%				14,26%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				-				452,74				453,71				453,71				453,71				453,71				453,71				453,71				-				-
					R$	-				-				-				390.007,67				390.828,18				390.828,18				390.828,18				390.828,18				390.828,18				390.828,18				-				-
2.2.3.7	Injeçao de nata nos tirantes	m	3.175,00	185.229,50	%	0,00%				0,00%				0,00%				14,26%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				-				452,74				453,71				453,71				453,71				453,71				453,71				453,71				-				-
					R$	-				-				-				26.413,70				26.469,30				26.469,30				26.469,30				26.469,30				26.469,30				26.469,30				-				-
2.3	SUPERESTRUTURA	-	-	17.221.907,40	%	0,00%				0,00%				9,22%				9,21%				11,85%				12,55%				12,55%				12,55%				10,69%				10,69%				10,69%				0,00%
					0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
					-
					R$	-				-					-
2.3.1	Concreto armado	-	-	14.033.647,40	%	0,00%				0,00%				11,31%				11,30%				11,30%				12,15%				12,15%				12,15%				9,88%				9,88%				9,88%				0,00%
					0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
					-
					R$	-				-				1.586.924,85				1.586.167,04				1.586.167,04				1.705.118,22				1.705.261,10				1.705.261,10				1.386.249,35				1.386.249,35				1.386.249,35				-
2.3.1.1	Preparo e demolição do topo do muro	m3	2.003,10	749.199,46	%	0,00%				0,00%				16,65%				16,67%				16,67%				16,67%				16,67%				16,67%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				-				333,50				333,92				333,92				333,92				333,92				333,92				-				-				-				-
					R$	-				-				124.741,71				124.891,55				124.891,55				124.891,55				124.891,55				124.891,55				-				-				-				-
2.3.1.2	Fornecimento e lançamento do concreto no local fck=45,00MPa, com microssílica 10% fck = 45 Mpa	m3	4.701,92	4.541.678,57	%	0,00%				0,00%				11,12%				11,11%				11,11%				11,11%				11,11%				11,11%				11,11%				11,11%				11,11%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				-				522,88				522,38				522,38				522,38				522,38				522,38				522,38				522,38				522,38				-
					R$	-				-				505.034,65				504.580,49				504.580,49				504.580,49				504.580,49				504.580,49				504.580,49				504.580,49				504.580,49				-
2.3.1.3	Fornecimento e lançamento do concreto pré - moldado fck=45,00MPa, com microssílica 10% fck = 45 Mpa	m3	1.354,97	1.164.488,32	%	0,00%				0,00%				16,65%				16,67%				16,67%				16,67%				16,67%				16,67%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				-				225,62				225,87				225,87				225,87				225,87				225,87				-				-				-				-
					R$	-				-				193.887,32				194.120,20				194.120,20				194.120,20				194.120,20				194.120,20				-				-				-				-
2.3.1.4	Colocação dos elementos pré - moldados	m3	1.354,97	714.421,48	%	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				16,65%				16,67%				16,67%				16,67%				16,67%				16,67%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m3	-				-				-				-				-				225,62				225,87				225,87				225,87				225,87				225,87				-
					R$	-				-				-				-				-				118.951,18				119.094,06				119.094,06				119.094,06				119.094,06				119.094,06				-
2.3.1.5	Fornecimento e colocação das formas e contraventamento	m2	7.955,00	565.839,15	%	0,00%				0,00%				11,12%				11,11%				11,11%				11,11%				11,11%				11,11%				11,11%				11,11%				11,11%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m2	-				-				884,60				883,80				883,80				883,80				883,80				883,80				883,80				883,80				883,80				-
					R$	-				-				62.921,31				62.864,73				62.864,73				62.864,73				62.864,73				62.864,73				62.864,73				62.864,73				62.864,73				-
2.3.1.6	Fornecimento, corte, dobra e colocação das armaduras	tf	620,45	6.298.020,42	%	0,00%				0,00%				11,12%				11,11%				11,11%				11,11%				11,11%				11,11%				11,11%				11,11%				11,11%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					tf	-				-				69,01				68,93				68,93				68,93				68,93				68,93				68,93				68,93				68,93				-
					R$	-				-				700.339,86				699.710,07				699.710,07				699.710,07				699.710,07				699.710,07				699.710,07				699.710,07				699.710,07				-
2.3.2	SUPORTE DA VIGA DO TOPO DO MURO DO CAIS EXISTENTE	-	-	3.188.260,00	%	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				14,26%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				0,00%
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
					-
					R$	-				-				-				-				454.645,90				455.602,35				455.602,35				455.602,35				455.602,35				455.602,35				455.602,35				-
2.3.2.1	Perfuração dos chumbadores da viga do muro - D=10,00cm	m	2.000,00	2.763.660,00	%	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				14,26%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				-				-				285,20				285,80				285,80				285,80				285,80				285,80				285,80				-
					R$	-				-				-				-				394.097,94				394.927,01				394.927,01				394.927,01				394.927,01				394.927,01				394.927,01				-
2.3.2.2	Fornecimento e instalação dos chumbadores para 50,00tf	m	2.000,00	424.600,00	%	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				14,26%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				14,29%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					m	-				-				-				-				285,20				285,80				285,80				285,80				285,80				285,80				285,80				-
					R$	-				-				-				-				60.547,96				60.675,34				60.675,34				60.675,34				60.675,34				60.675,34				60.675,34				-
3.	ACESSÓRIOS	-	-	66.791,40	%	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				25,00%				25,00%				25,00%				25,00%
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2
					-
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-
3.1	Instalação de defensa para impacto de 150,00tf	un	26,00	17.518,02	%	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				25,00%				25,00%				25,00%				25,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				-				-				-				-				-				-				-				6,50				6,50				6,50				6,50
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-				4.379,49				4.379,51				4.379,51				4.379,51
3.2	Instalação de cabeços de amarração para 150 t	un	27,00	49.273,38	%	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				25,00%				25,00%				25,00%				25,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				-				-				-				-				-				-				-				6,75				6,75				6,75				6,75
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-				12.318,33				12.318,35				12.318,35				12.318,35

CD-1	Custo Total	-	139.218.891,92	Período	%	2,07%				2,29%				12,05%				14,19%				15,26%				11,96%				11,75%				11,75%				9,79%				4,01%				3,67%				1,21%
					R$
BDI-1	Bonificação e Despesas Indiretas	33,33%	46.401.656,68		R$
VD-1	Valor de Venda = CD-1 + BDI-1	-	Período		R$
			Acumulado		R$
			185.620.548,60		%	2,07%				4,36%				16,41%				30,60%				45,86%				57,82%				69,57%				81,32%				91,11%				95,12%				98,79%				100,00%

RJR-2	OBRAS DE REFORÇO DO CAIS 1 E DO CAIS 2	-	-	-

A.	ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO	-	-	4.744.500,00	%	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				50,00%				50,00%				0,00%				0,00%
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
					-
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-					-				-
A.1	Fornecimento de defensa para impacto de 150,00tf	un	26,00	3.705.000,00	%	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				50,00%				50,00%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				-				-				-				-				-				-				-				13,00				13,00				-				-
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-				1.852.500,00				1.852.500,00				-				-
A.2	Fornecimento de cabeços de amarração para 150 t	un	27,00	1.039.500,00	%	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				50,00%				50,00%				0,00%				0,00%
					1	1	1	1	1	1	1	1
					un	-				-				-				-				-				-				-				-				13,50				13,50				-				-
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-				519.750,00				519.750,00				-				-

CD-2	Custo Total	-	4.744.500,00	Período	%	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				50,00%				50,00%				0,00%				0,00%
					R$	-				-				-				-				-				-				-				-					-				-
BDI-2	Bonificação e Despesas Indiretas	11,10%	526.639,50		R$	-				-				-				-				-				-				-				-					-				-
VD-2	Valor de Venda = CD-2 + BDI-2	-	5.271.139,50	Período	R$	-				-				-				-				-				-				-				-					-				-
				Acumulado	R$	-				-				-				-				-				-				-				-					-				-
					%	-				-				-				-				-				-				-				-				50,00%				100,00%				-				-

CD-T	Custo Total = CD-1 + CD-2	-	143.963.391,92	Período	R$
					%	2,00%				2,21%				11,65%				13,73%				14,76%				11,56%				11,36%				11,36%				11,12%				5,53%				3,55%				1,17%
VD-T	Valor de Venda Total = VD-1 + VD-2	-	190.891.688,10	Período	R$
				Acumulado	R$
					%	2,00%				4,21%				15,86%				29,59%				44,35%				55,91%				67,27%				78,63%				89,75%				95,28%				98,83%				100,00%