## ANEXO III-A
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
ANEXO III-A - PLANILHA DE PROPOSTA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL UNITÁRIO |  | Mês 01 |  |  |  | Mês 02 |  |  |  | Mês 03 |  |  |  | Mês 04 |  |  |  | Mês 05 |  |  |  | Mês 06 |  |  |  | Mês 07 |  |  |  | Mês 08 |  |  |  | Mês 09 |  |  |  | Mês 10 |  |  |  | Mês 11 |  |  |  | Mês 12
RJR-1 | OBRAS DE REFORÇO DO CAIS 1 E DO CAIS 2
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 29548734.81 | % | 9.49% |  |  |  | 9.55% |  |  |  | 7.54% |  |  |  | 4.93% |  |  |  | 8.42% |  |  |  | 8.43% |  |  |  | 8.43% |  |  |  | 8.43% |  |  |  | 8.43% |  |  |  | 9.71% |  |  |  | 10.99% |  |  |  | 5.65%
[6 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18
0
R$
1.1 | CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 0 | 0 | 2338557 | % | 41.19% |  |  |  | 41.19% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 17.62%
[6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0
[5 empty] | R$ | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1 | Instalação de Canteiro | Conj. | 1 | 1513899 | % | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Conj. | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 756949.5 |  |  |  | 756949.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.2 | Mobilização de equipe da obra | Conj. | 1 | 412604.68 | % | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Conj. | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 206302.34 |  |  |  | 206302.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.3 | Desmobilização de equipe da obra | Conj. | 1 | 412053.32 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100%
[50 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Conj. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 412053.32
1.2 | PROJETOS | 0 | 0 | 3754267.48 | % | 30.3% |  |  |  | 30.26% |  |  |  | 30.26% |  |  |  | 1.02% |  |  |  | 1.02% |  |  |  | 1.02% |  |  |  | 1.02% |  |  |  | 1.02% |  |  |  | 1.02% |  |  |  | 1.02% |  |  |  | 1.02% |  |  |  | 1.02%
[6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0
R$
1.2.1 | Elaboração de projeto executivo | Conj. | 1 | 3292806.76 | % | 33.34% |  |  |  | 33.33% |  |  |  | 33.33% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Conj. | 0.34 |  |  |  | 0.33 |  |  |  | 0.33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 1097821.78 |  |  |  | 1097492.49 |  |  |  | 1097492.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.2 | Gerenciamento/acompanhamento técnico de projeto executivo | mês | 12 | 461460.72 | % | 8.37% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33%
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | mês | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | R$ | 38624.24 |  |  |  | 38439.68 |  |  |  | 38439.68 |  |  |  | 38439.68 |  |  |  | 38439.68 |  |  |  | 38439.68 |  |  |  | 38439.68 |  |  |  | 38439.68 |  |  |  | 38439.68 |  |  |  | 38439.68 |  |  |  | 38439.68 |  |  |  | 38439.68
1.3 | ACOMPANHAMENTO TECNOLÓGICO | 0 | 0 | 16727300.81 | % | 0.84% |  |  |  | 0.98% |  |  |  | 3.17% |  |  |  | 5.14% |  |  |  | 11.3% |  |  |  | 11.31% |  |  |  | 11.31% |  |  |  | 11.31% |  |  |  | 11.31% |  |  |  | 13.57% |  |  |  | 15.83% |  |  |  | 3.93%
[6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | 17 | 15 | 15
0
R$
1.3.1 | Topografia | mês | 12 | 285199.2 | % | 8.37% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33%
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | mês | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | R$ | 23871.21 |  |  |  | 23757.09 |  |  |  | 23757.09 |  |  |  | 23757.09 |  |  |  | 23757.09 |  |  |  | 23757.09 |  |  |  | 23757.09 |  |  |  | 23757.09 |  |  |  | 23757.09 |  |  |  | 23757.09 |  |  |  | 23757.09 |  |  |  | 23757.09
1.3.2 | CONTROLE TECNOLÓGICO | 0 | 0 | 435119.73 | % | 0% |  |  |  | 5.8% |  |  |  | 9.42% |  |  |  | 9.42% |  |  |  | 9.42% |  |  |  | 9.42% |  |  |  | 9.42% |  |  |  | 9.42% |  |  |  | 9.42% |  |  |  | 9.42% |  |  |  | 9.42% |  |  |  | 9.42%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 25228.43 |  |  |  | 40989.13 |  |  |  | 40989.13 |  |  |  | 40989.13 |  |  |  | 40989.13 |  |  |  | 40989.13 |  |  |  | 40989.13 |  |  |  | 40989.13 |  |  |  | 40989.13 |  |  |  | 40989.13 |  |  |  | 40989.13
1.3.2.1 | Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50Km, ensaios de resistência à compressão aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas formas. | m3 | 11442.64 | 334125.09 | % | 0% |  |  |  | 4.8% |  |  |  | 9.52% |  |  |  | 9.52% |  |  |  | 9.52% |  |  |  | 9.52% |  |  |  | 9.52% |  |  |  | 9.52% |  |  |  | 9.52% |  |  |  | 9.52% |  |  |  | 9.52% |  |  |  | 9.52%
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m3 | 0 |  |  |  | 549.24 |  |  |  | 1089.34 |  |  |  | 1089.34 |  |  |  | 1089.34 |  |  |  | 1089.34 |  |  |  | 1089.34 |  |  |  | 1089.34 |  |  |  | 1089.34 |  |  |  | 1089.34 |  |  |  | 1089.34 |  |  |  | 1089.34
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 16037.99 |  |  |  | 31808.71 |  |  |  | 31808.71 |  |  |  | 31808.71 |  |  |  | 31808.71 |  |  |  | 31808.71 |  |  |  | 31808.71 |  |  |  | 31808.71 |  |  |  | 31808.71 |  |  |  | 31808.71 |  |  |  | 31808.71
1.3.2.2 | Remate e capeamento de corpo de prova, exclusive o transporte. | un | 420 | 5888.4 | % | 0% |  |  |  | 9.1% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09%
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | un | 0 |  |  |  | 38.2 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 535.8 |  |  |  | 535.26 |  |  |  | 535.26 |  |  |  | 535.26 |  |  |  | 535.26 |  |  |  | 535.26 |  |  |  | 535.26 |  |  |  | 535.26 |  |  |  | 535.26 |  |  |  | 535.26 |  |  |  | 535.26
1.3.2.3 | Ensaio de resistência à compressão de corpo de prova cilíndrico (15x30)cm, exclusive o transporte. | un | 420 | 21911.4 | % | 0% |  |  |  | 9.1% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09%
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | un | 0 |  |  |  | 38.2 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18 |  |  |  | 38.18
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 1993.9 |  |  |  | 1991.75 |  |  |  | 1991.75 |  |  |  | 1991.75 |  |  |  | 1991.75 |  |  |  | 1991.75 |  |  |  | 1991.75 |  |  |  | 1991.75 |  |  |  | 1991.75 |  |  |  | 1991.75 |  |  |  | 1991.75
1.3.2.4 | Ensaio normal completo - cimento CP (MB-1) | un | 15 | 40715.85 | % | 0% |  |  |  | 9.1% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09%
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | un | 0 |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 3705.15 |  |  |  | 3701.07 |  |  |  | 3701.07 |  |  |  | 3701.07 |  |  |  | 3701.07 |  |  |  | 3701.07 |  |  |  | 3701.07 |  |  |  | 3701.07 |  |  |  | 3701.07 |  |  |  | 3701.07 |  |  |  | 3701.07
1.3.2.5 | Ensaio químico completo de cimento | un | 15 | 23580 | % | 0% |  |  |  | 9.1% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09%
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | un | 0 |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.36
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 2145.8 |  |  |  | 2143.42 |  |  |  | 2143.42 |  |  |  | 2143.42 |  |  |  | 2143.42 |  |  |  | 2143.42 |  |  |  | 2143.42 |  |  |  | 2143.42 |  |  |  | 2143.42 |  |  |  | 2143.42 |  |  |  | 2143.42
1.3.2.6 | Ensaio de amostra de areia | un | 2 | 3128.38 | % | 0% |  |  |  | 9.1% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09%
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | un | 0 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 284.68 |  |  |  | 284.37 |  |  |  | 284.37 |  |  |  | 284.37 |  |  |  | 284.37 |  |  |  | 284.37 |  |  |  | 284.37 |  |  |  | 284.37 |  |  |  | 284.37 |  |  |  | 284.37 |  |  |  | 284.37
1.3.2.7 | Ensaio de amostra de material pétreo | un | 2 | 236.28 | % | 0% |  |  |  | 9.1% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09%
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | un | 0 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 21.48 |  |  |  | 21.48 |  |  |  | 21.48 |  |  |  | 21.48 |  |  |  | 21.48 |  |  |  | 21.48 |  |  |  | 21.48 |  |  |  | 21.48 |  |  |  | 21.48 |  |  |  | 21.48 |  |  |  | 21.48
1.3.2.8 | Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto. | UN | 2 | 58.4 | % | 0% |  |  |  | 9.1% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09%
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | UN | 0 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 5.3 |  |  |  | 5.31 |  |  |  | 5.31 |  |  |  | 5.31 |  |  |  | 5.31 |  |  |  | 5.31 |  |  |  | 5.31 |  |  |  | 5.31 |  |  |  | 5.31 |  |  |  | 5.31 |  |  |  | 5.31
1.3.2.9 | Ensaio de resistencia a tracao na flexao de concreto. | UN | 2 | 369.8 | % | 0% |  |  |  | 9.1% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09%
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | UN | 0 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 33.7 |  |  |  | 33.61 |  |  |  | 33.61 |  |  |  | 33.61 |  |  |  | 33.61 |  |  |  | 33.61 |  |  |  | 33.61 |  |  |  | 33.61 |  |  |  | 33.61 |  |  |  | 33.61 |  |  |  | 33.61
1.3.2.10 | Ensaio de resistencia a tracao na flexao de concreto. | UN | 2 | 1479.2 | % | 0% |  |  |  | 9.1% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09%
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | UN | 0 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 134.6 |  |  |  | 134.46 |  |  |  | 134.46 |  |  |  | 134.46 |  |  |  | 134.46 |  |  |  | 134.46 |  |  |  | 134.46 |  |  |  | 134.46 |  |  |  | 134.46 |  |  |  | 134.46 |  |  |  | 134.46
1.3.2.11 | Ensaio de recebimento e aceitacao de agregado graudo | UN | 2.22 | 262.27 | % | 0% |  |  |  | 9.1% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09%
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | UN | 0 |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 23.87 |  |  |  | 23.84 |  |  |  | 23.84 |  |  |  | 23.84 |  |  |  | 23.84 |  |  |  | 23.84 |  |  |  | 23.84 |  |  |  | 23.84 |  |  |  | 23.84 |  |  |  | 23.84 |  |  |  | 23.84
1.3.2.12 | Ensaio de amostra de areia. | un | 2 | 3128.38 | % | 0% |  |  |  | 9.1% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09%
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | un | 0 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 284.68 |  |  |  | 284.37 |  |  |  | 284.37 |  |  |  | 284.37 |  |  |  | 284.37 |  |  |  | 284.37 |  |  |  | 284.37 |  |  |  | 284.37 |  |  |  | 284.37 |  |  |  | 284.37 |  |  |  | 284.37
1.3.2.13 | Ensaio de amostra de material pétreo. | un | 2 | 236.28 | % | 0% |  |  |  | 9.1% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09% |  |  |  | 9.09%
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | un | 0 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 21.48 |  |  |  | 21.48 |  |  |  | 21.48 |  |  |  | 21.48 |  |  |  | 21.48 |  |  |  | 21.48 |  |  |  | 21.48 |  |  |  | 21.48 |  |  |  | 21.48 |  |  |  | 21.48 |  |  |  | 21.48
1.3.3 | Acompanhamento de equipe de mergulhadores | mês | 12 | 1372228.08 | % | 8.37% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33%
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | mês | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | R$ | 114855.48 |  |  |  | 114306.6 |  |  |  | 114306.6 |  |  |  | 114306.6 |  |  |  | 114306.6 |  |  |  | 114306.6 |  |  |  | 114306.6 |  |  |  | 114306.6 |  |  |  | 114306.6 |  |  |  | 114306.6 |  |  |  | 114306.6 |  |  |  | 114306.6
1.3.4 | CONTROLE TECNOLÓGICO DAS ESTACAS | 0 | 0 | 14634753.8 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 2.39% |  |  |  | 4.65% |  |  |  | 11.69% |  |  |  | 11.71% |  |  |  | 11.71% |  |  |  | 11.71% |  |  |  | 11.71% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 16.87% |  |  |  | 3.27%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0
0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 351114.99 |  |  |  | 680119.49 |  |  |  | 1711370.71 |  |  |  | 1713540.24 |  |  |  | 1713540.24 |  |  |  | 1713540.24 |  |  |  | 1713540.24 |  |  |  | 2091112.78 |  |  |  | 2468685.32 |  |  |  | 478189.55
1.3.4.1 | Ensaios de PDR nas estacas de carga | unid | 253 | 1809658.4 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 5.56% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 5.56%
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | unid | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14.05 |  |  |  | 28.11 |  |  |  | 28.11 |  |  |  | 28.11 |  |  |  | 28.11 |  |  |  | 28.11 |  |  |  | 28.11 |  |  |  | 28.11 |  |  |  | 28.11 |  |  |  | 14.07
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100616.99 |  |  |  | 201053.05 |  |  |  | 201053.05 |  |  |  | 201053.05 |  |  |  | 201053.05 |  |  |  | 201053.05 |  |  |  | 201053.05 |  |  |  | 201053.05 |  |  |  | 201053.05 |  |  |  | 100617.01
1.3.4.2 | Provas de carga dinâmicas nas estacas de carga | unid | 50 | 1830350 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 12.5% |  |  |  | 12.5% |  |  |  | 12.5% |  |  |  | 12.5% |  |  |  | 12.5% |  |  |  | 12.5% |  |  |  | 12.5% |  |  |  | 12.5% |  |  |  | 0%
[18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | unid | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.25 |  |  |  | 6.25 |  |  |  | 6.25 |  |  |  | 6.25 |  |  |  | 6.25 |  |  |  | 6.25 |  |  |  | 6.25 |  |  |  | 6.25 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 228793.75 |  |  |  | 228793.75 |  |  |  | 228793.75 |  |  |  | 228793.75 |  |  |  | 228793.75 |  |  |  | 228793.75 |  |  |  | 228793.75 |  |  |  | 228793.75 |  |  |  | 0
1.3.4.3 | Prova de carga estática para 5.000,00KN | unid | 10 | 4074161.8 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 14.26% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 0%
[22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | unid | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.42 |  |  |  | 1.43 |  |  |  | 1.43 |  |  |  | 1.43 |  |  |  | 1.43 |  |  |  | 1.43 |  |  |  | 1.43 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 580975.48 |  |  |  | 582197.72 |  |  |  | 582197.72 |  |  |  | 582197.72 |  |  |  | 582197.72 |  |  |  | 582197.72 |  |  |  | 582197.72 |  |  |  | 0
1.3.4.4 | Prova de carga estática horizontal para 50,00KN | unid | 10 | 2419532.2 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 14.26% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 0%
[22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | unid | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.42 |  |  |  | 1.43 |  |  |  | 1.43 |  |  |  | 1.43 |  |  |  | 1.43 |  |  |  | 1.43 |  |  |  | 1.43 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 345025.3 |  |  |  | 345751.15 |  |  |  | 345751.15 |  |  |  | 345751.15 |  |  |  | 345751.15 |  |  |  | 345751.15 |  |  |  | 345751.15 |  |  |  | 0
1.3.4.5 | Prova de carga estática nos tirantes | unid | 12 | 738081.72 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 14.26% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 0%
[22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | unid | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.74 |  |  |  | 1.71 |  |  |  | 1.71 |  |  |  | 1.71 |  |  |  | 1.71 |  |  |  | 1.71 |  |  |  | 1.71 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 105250.44 |  |  |  | 105471.88 |  |  |  | 105471.88 |  |  |  | 105471.88 |  |  |  | 105471.88 |  |  |  | 105471.88 |  |  |  | 105471.88 |  |  |  | 0
1.3.4.6 | Prova de carga estática nos cabeços de amarração para a carga horizontal de 3.000,00kN | unid | 8 | 1510290.16 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 25%
[44 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | unid | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 377572.54 |  |  |  | 755145.08 |  |  |  | 377572.54
1.3.4.7 | Monitoração da estrutura existente (Perfuração no muro existente e enrocamento ou rocha para inst. do inclinômetro, instalação do inclinômetro, acompanhamento/leituras e elaboração de relatórios) | m | 620.39 | 2252679.52 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 11.12% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 0%
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 68.95 |  |  |  | 68.93 |  |  |  | 68.93 |  |  |  | 68.93 |  |  |  | 68.93 |  |  |  | 68.93 |  |  |  | 68.93 |  |  |  | 68.93 |  |  |  | 68.93 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 250498 |  |  |  | 250272.69 |  |  |  | 250272.69 |  |  |  | 250272.69 |  |  |  | 250272.69 |  |  |  | 250272.69 |  |  |  | 250272.69 |  |  |  | 250272.69 |  |  |  | 250272.69 |  |  |  | 0
1.4 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 0 | 0 | 6728609.52 | % | 8.37% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33%
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0
R$
1.4.1 | Administração Local e Manutenção de Canteiro | mês | 12 | 6728609.52 | % | 8.37% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33% |  |  |  | 8.33%
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | mês | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | R$ | 563184.65 |  |  |  | 560493.17 |  |  |  | 560493.17 |  |  |  | 560493.17 |  |  |  | 560493.17 |  |  |  | 560493.17 |  |  |  | 560493.17 |  |  |  | 560493.17 |  |  |  | 560493.17 |  |  |  | 560493.17 |  |  |  | 560493.17 |  |  |  | 560493.17
2. | SERVIÇOS DE REFORÇO DO CAIS | 0 | 0 | 109603365.71 | % | 0.07% |  |  |  | 0.33% |  |  |  | 13.27% |  |  |  | 16.7% |  |  |  | 17.12% |  |  |  | 12.92% |  |  |  | 12.65% |  |  |  | 12.65% |  |  |  | 10.15% |  |  |  | 2.46% |  |  |  | 1.68% |  |  |  | 0%
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[5 empty] | R$ | [44 empty] | 0
2.1 | LIMPEZA E REMOÇÃO DE DETRITOS | 0 | 0 | 1656755.11 | % | 4.45% |  |  |  | 21.78% |  |  |  | 21.78% |  |  |  | 17.33% |  |  |  | 17.33% |  |  |  | 17.33% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[5 empty] | R$ | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1.1 | Limpeza e remoção de detritos submersos | m3 | 1200 | 221148 | % | 33.34% |  |  |  | 33.33% |  |  |  | 33.33% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m3 | 400.08 |  |  |  | 399.96 |  |  |  | 399.96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 73730.74 |  |  |  | 73708.63 |  |  |  | 73708.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1.2 | Demolição de piso | m3 | 760.57 | 256677.16 | % | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m3 | 0 |  |  |  | 152.13 |  |  |  | 152.11 |  |  |  | 152.11 |  |  |  | 152.11 |  |  |  | 152.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 51335.44 |  |  |  | 51335.43 |  |  |  | 51335.43 |  |  |  | 51335.43 |  |  |  | 51335.43 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1.3 | Transporte para bota-fora | m3 | 1960.57 | 1178929.95 | % | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m3 | 0 |  |  |  | 392.13 |  |  |  | 392.11 |  |  |  | 392.11 |  |  |  | 392.11 |  |  |  | 392.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 235785.99 |  |  |  | 235785.99 |  |  |  | 235785.99 |  |  |  | 235785.99 |  |  |  | 235785.99 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2 | FUNDAÇÃO | 0 | 0 | 90724703.2 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 13.87% |  |  |  | 18.11% |  |  |  | 18.11% |  |  |  | 12.91% |  |  |  | 12.91% |  |  |  | 12.91% |  |  |  | 10.23% |  |  |  | 0.95% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.2.1 | ESTACAS METÁLICAS | 0 | 0 | 46144007.09 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20.85% |  |  |  | 20.89% |  |  |  | 20.89% |  |  |  | 10.66% |  |  |  | 10.66% |  |  |  | 10.66% |  |  |  | 5.39% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.1.1 | Fornecimento de camisa metálica DN 800 | m | 4493.28 | 14169783.14 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 33.34% |  |  |  | 33.33% |  |  |  | 33.33% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1498.06 |  |  |  | 1497.61 |  |  |  | 1497.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4724205.7 |  |  |  | 4722788.72 |  |  |  | 4722788.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.1.2 | Cravação de camisa metálica DN800, com lâmina d'água ou em solo SPT < 40 | m | 4493.28 | 8073884.97 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 15.41% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 7.69% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 692.4 |  |  |  | 691.07 |  |  |  | 691.07 |  |  |  | 691.07 |  |  |  | 691.07 |  |  |  | 691.07 |  |  |  | 345.53 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1244185.67 |  |  |  | 1241763.51 |  |  |  | 1241763.51 |  |  |  | 1241763.51 |  |  |  | 1241763.51 |  |  |  | 1241763.51 |  |  |  | 620881.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.1.3 | Escavação e limpesa das camisas metálicas em água ou solo | m | 5743.1 | 3691836.97 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 15.41% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 7.69% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 885.01 |  |  |  | 883.29 |  |  |  | 883.29 |  |  |  | 883.29 |  |  |  | 883.29 |  |  |  | 883.29 |  |  |  | 441.64 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 568912.06 |  |  |  | 567804.53 |  |  |  | 567804.53 |  |  |  | 567804.53 |  |  |  | 567804.53 |  |  |  | 567804.53 |  |  |  | 283902.26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.1.4 | Arrasamento de camisa metálica, sobre lâmina d'água ou em solo | unid | 253 | 389665.54 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 7.72% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | unid | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 19.54 |  |  |  | 38.91 |  |  |  | 38.91 |  |  |  | 38.91 |  |  |  | 38.91 |  |  |  | 38.91 |  |  |  | 38.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30082.18 |  |  |  | 59930.56 |  |  |  | 59930.56 |  |  |  | 59930.56 |  |  |  | 59930.56 |  |  |  | 59930.56 |  |  |  | 59930.56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.1.5 | Perfuração em rocha muito alterada a sã, para estaca em camisa metálica D=80,00cm | m | 1265 | 11724045.3 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 15.41% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 7.69% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 194.92 |  |  |  | 194.56 |  |  |  | 194.56 |  |  |  | 194.56 |  |  |  | 194.56 |  |  |  | 194.56 |  |  |  | 97.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1806675.37 |  |  |  | 1803158.17 |  |  |  | 1803158.17 |  |  |  | 1803158.17 |  |  |  | 1803158.17 |  |  |  | 1803158.17 |  |  |  | 901579.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.1.6 | Fornecimento e colocação do concreto submerso, FCK 40MPa | m3 | 2758.11 | 2265125.42 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 15.41% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 7.69% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 425.01 |  |  |  | 424.2 |  |  |  | 424.2 |  |  |  | 424.2 |  |  |  | 424.2 |  |  |  | 424.2 |  |  |  | 212.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 349055.83 |  |  |  | 348376.29 |  |  |  | 348376.29 |  |  |  | 348376.29 |  |  |  | 348376.29 |  |  |  | 348376.29 |  |  |  | 174188.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.1.7 | Fornecimento e colocação da armação | tf | 574.31 | 5829665.75 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 15.41% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 7.69% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | tf | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 88.5 |  |  |  | 88.33 |  |  |  | 88.33 |  |  |  | 88.33 |  |  |  | 88.33 |  |  |  | 88.33 |  |  |  | 44.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 898351.5 |  |  |  | 896602.59 |  |  |  | 896602.59 |  |  |  | 896602.59 |  |  |  | 896602.59 |  |  |  | 896602.59 |  |  |  | 448301.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.2 | ESTACA RAIZ SECANTE E SUBMERSA - D=50,00cm.(em solo) e D=40,00 (em rocha) | 0 | 0 | 38575374.66 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 7.72% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.2.1 | Perfuração submersa D=50,00 cm em solo muito compacto e/ou alteração de rocha | m | 8549.2 | 13659997.25 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 7.72% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 659.98 |  |  |  | 1314.87 |  |  |  | 1314.87 |  |  |  | 1314.87 |  |  |  | 1314.87 |  |  |  | 1314.87 |  |  |  | 1314.87 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1054551.77 |  |  |  | 2100907.58 |  |  |  | 2100907.58 |  |  |  | 2100907.58 |  |  |  | 2100907.58 |  |  |  | 2100907.58 |  |  |  | 2100907.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.2.2 | Perfuração submersa D=40,00 cm em rocha muito alterada a sã | m | 6380 | 18767918.4 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 7.72% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 492.56 |  |  |  | 981.24 |  |  |  | 981.24 |  |  |  | 981.24 |  |  |  | 981.24 |  |  |  | 981.24 |  |  |  | 981.24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1448883.3 |  |  |  | 2886505.85 |  |  |  | 2886505.85 |  |  |  | 2886505.85 |  |  |  | 2886505.85 |  |  |  | 2886505.85 |  |  |  | 2886505.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.2.3 | Fornecimento e colocação do argamassa submersa, para estaca raiz | m3 | 2514.19 | 2064124.85 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 7.72% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 194.11 |  |  |  | 386.68 |  |  |  | 386.68 |  |  |  | 386.68 |  |  |  | 386.68 |  |  |  | 386.68 |  |  |  | 386.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 159350.45 |  |  |  | 317462.4 |  |  |  | 317462.4 |  |  |  | 317462.4 |  |  |  | 317462.4 |  |  |  | 317462.4 |  |  |  | 317462.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.2.4 | Fornecimento e colocação da armadura | tf | 402.27 | 4083334.16 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 7.72% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 15.38% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | tf | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31.05 |  |  |  | 61.87 |  |  |  | 61.87 |  |  |  | 61.87 |  |  |  | 61.87 |  |  |  | 61.87 |  |  |  | 61.87 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 315233.42 |  |  |  | 628016.79 |  |  |  | 628016.79 |  |  |  | 628016.79 |  |  |  | 628016.79 |  |  |  | 628016.79 |  |  |  | 628016.79 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.3 | TIRANTES DEFINITIVOS PARA 800,00KN | 0 | 0 | 6005321.45 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 14.26% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.2.3.1 | Perfuração no muro existente ou enrocamento - tirantes | m | 320 | 677302.4 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 14.26% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 45.62 |  |  |  | 45.73 |  |  |  | 45.73 |  |  |  | 45.73 |  |  |  | 45.73 |  |  |  | 45.73 |  |  |  | 45.73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 96583.34 |  |  |  | 96786.51 |  |  |  | 96786.51 |  |  |  | 96786.51 |  |  |  | 96786.51 |  |  |  | 96786.51 |  |  |  | 96786.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.3.2 | Perfuração em solo - tirantes | m | 2215 | 1519290.65 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 14.26% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 315.88 |  |  |  | 316.52 |  |  |  | 316.52 |  |  |  | 316.52 |  |  |  | 316.52 |  |  |  | 316.52 |  |  |  | 316.52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 216650.87 |  |  |  | 217106.63 |  |  |  | 217106.63 |  |  |  | 217106.63 |  |  |  | 217106.63 |  |  |  | 217106.63 |  |  |  | 217106.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.3.3 | Perfuração em solo residual ou alterraçõ de rocha - tirantes | m | 320 | 260192 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 14.26% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 45.62 |  |  |  | 45.73 |  |  |  | 45.73 |  |  |  | 45.73 |  |  |  | 45.73 |  |  |  | 45.73 |  |  |  | 45.73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 37103.36 |  |  |  | 37181.44 |  |  |  | 37181.44 |  |  |  | 37181.44 |  |  |  | 37181.44 |  |  |  | 37181.44 |  |  |  | 37181.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.3.4 | Perfuração em rocha muito alterada a sã - tirantes | m | 320 | 536147.2 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 14.26% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 45.62 |  |  |  | 45.73 |  |  |  | 45.73 |  |  |  | 45.73 |  |  |  | 45.73 |  |  |  | 45.73 |  |  |  | 45.73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 76454.62 |  |  |  | 76615.43 |  |  |  | 76615.43 |  |  |  | 76615.43 |  |  |  | 76615.43 |  |  |  | 76615.43 |  |  |  | 76615.43 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.3.5 | Protenção dos tirantes | unid | 127 | 92182.95 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 14.26% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | unid | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18.1 |  |  |  | 18.15 |  |  |  | 18.15 |  |  |  | 18.15 |  |  |  | 18.15 |  |  |  | 18.15 |  |  |  | 18.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13145.31 |  |  |  | 13172.94 |  |  |  | 13172.94 |  |  |  | 13172.94 |  |  |  | 13172.94 |  |  |  | 13172.94 |  |  |  | 13172.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.3.6 | Fornecimento e montagem dos tirantes | m | 3175 | 2734976.75 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 14.26% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 452.74 |  |  |  | 453.71 |  |  |  | 453.71 |  |  |  | 453.71 |  |  |  | 453.71 |  |  |  | 453.71 |  |  |  | 453.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 390007.67 |  |  |  | 390828.18 |  |  |  | 390828.18 |  |  |  | 390828.18 |  |  |  | 390828.18 |  |  |  | 390828.18 |  |  |  | 390828.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.3.7 | Injeçao de nata nos tirantes | m | 3175 | 185229.5 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 14.26% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 452.74 |  |  |  | 453.71 |  |  |  | 453.71 |  |  |  | 453.71 |  |  |  | 453.71 |  |  |  | 453.71 |  |  |  | 453.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 26413.7 |  |  |  | 26469.3 |  |  |  | 26469.3 |  |  |  | 26469.3 |  |  |  | 26469.3 |  |  |  | 26469.3 |  |  |  | 26469.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3 | SUPERESTRUTURA | 0 | 0 | 17221907.4 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 9.22% |  |  |  | 9.21% |  |  |  | 11.85% |  |  |  | 12.55% |  |  |  | 12.55% |  |  |  | 12.55% |  |  |  | 10.69% |  |  |  | 10.69% |  |  |  | 10.69% |  |  |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 | [39 empty] | 0
2.3.1 | Concreto armado | 0 | 0 | 14033647.4 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 11.31% |  |  |  | 11.3% |  |  |  | 11.3% |  |  |  | 12.15% |  |  |  | 12.15% |  |  |  | 12.15% |  |  |  | 9.88% |  |  |  | 9.88% |  |  |  | 9.88% |  |  |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1586924.85 |  |  |  | 1586167.04 |  |  |  | 1586167.04 |  |  |  | 1705118.22 |  |  |  | 1705261.1 |  |  |  | 1705261.1 |  |  |  | 1386249.35 |  |  |  | 1386249.35 |  |  |  | 1386249.35 |  |  |  | 0
2.3.1.1 | Preparo e demolição do topo do muro | m3 | 2003.1 | 749199.46 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 16.65% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 333.5 |  |  |  | 333.92 |  |  |  | 333.92 |  |  |  | 333.92 |  |  |  | 333.92 |  |  |  | 333.92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 124741.71 |  |  |  | 124891.55 |  |  |  | 124891.55 |  |  |  | 124891.55 |  |  |  | 124891.55 |  |  |  | 124891.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3.1.2 | Fornecimento e lançamento do concreto no local fck=45,00MPa, com microssílica 10% fck = 45 Mpa | m3 | 4701.92 | 4541678.57 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 11.12% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 0%
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 522.88 |  |  |  | 522.38 |  |  |  | 522.38 |  |  |  | 522.38 |  |  |  | 522.38 |  |  |  | 522.38 |  |  |  | 522.38 |  |  |  | 522.38 |  |  |  | 522.38 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 505034.65 |  |  |  | 504580.49 |  |  |  | 504580.49 |  |  |  | 504580.49 |  |  |  | 504580.49 |  |  |  | 504580.49 |  |  |  | 504580.49 |  |  |  | 504580.49 |  |  |  | 504580.49 |  |  |  | 0
2.3.1.3 | Fornecimento e lançamento do concreto pré - moldado fck=45,00MPa, com microssílica 10% fck = 45 Mpa | m3 | 1354.97 | 1164488.32 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 16.65% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 225.62 |  |  |  | 225.87 |  |  |  | 225.87 |  |  |  | 225.87 |  |  |  | 225.87 |  |  |  | 225.87 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 193887.32 |  |  |  | 194120.2 |  |  |  | 194120.2 |  |  |  | 194120.2 |  |  |  | 194120.2 |  |  |  | 194120.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3.1.4 | Colocação dos elementos pré - moldados | m3 | 1354.97 | 714421.48 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 16.65% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 0%
[26 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 225.62 |  |  |  | 225.87 |  |  |  | 225.87 |  |  |  | 225.87 |  |  |  | 225.87 |  |  |  | 225.87 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 118951.18 |  |  |  | 119094.06 |  |  |  | 119094.06 |  |  |  | 119094.06 |  |  |  | 119094.06 |  |  |  | 119094.06 |  |  |  | 0
2.3.1.5 | Fornecimento e colocação das formas e contraventamento | m2 | 7955 | 565839.15 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 11.12% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 0%
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 884.6 |  |  |  | 883.8 |  |  |  | 883.8 |  |  |  | 883.8 |  |  |  | 883.8 |  |  |  | 883.8 |  |  |  | 883.8 |  |  |  | 883.8 |  |  |  | 883.8 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 62921.31 |  |  |  | 62864.73 |  |  |  | 62864.73 |  |  |  | 62864.73 |  |  |  | 62864.73 |  |  |  | 62864.73 |  |  |  | 62864.73 |  |  |  | 62864.73 |  |  |  | 62864.73 |  |  |  | 0
2.3.1.6 | Fornecimento, corte, dobra e colocação das armaduras | tf | 620.45 | 6298020.42 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 11.12% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 0%
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | tf | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 69.01 |  |  |  | 68.93 |  |  |  | 68.93 |  |  |  | 68.93 |  |  |  | 68.93 |  |  |  | 68.93 |  |  |  | 68.93 |  |  |  | 68.93 |  |  |  | 68.93 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 700339.86 |  |  |  | 699710.07 |  |  |  | 699710.07 |  |  |  | 699710.07 |  |  |  | 699710.07 |  |  |  | 699710.07 |  |  |  | 699710.07 |  |  |  | 699710.07 |  |  |  | 699710.07 |  |  |  | 0
2.3.2 | SUPORTE DA VIGA DO TOPO DO MURO DO CAIS EXISTENTE | 0 | 0 | 3188260 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 14.26% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 454645.9 |  |  |  | 455602.35 |  |  |  | 455602.35 |  |  |  | 455602.35 |  |  |  | 455602.35 |  |  |  | 455602.35 |  |  |  | 455602.35 |  |  |  | 0
2.3.2.1 | Perfuração dos chumbadores da viga do muro - D=10,00cm | m | 2000 | 2763660 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 14.26% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 0%
[22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 285.2 |  |  |  | 285.8 |  |  |  | 285.8 |  |  |  | 285.8 |  |  |  | 285.8 |  |  |  | 285.8 |  |  |  | 285.8 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 394097.94 |  |  |  | 394927.01 |  |  |  | 394927.01 |  |  |  | 394927.01 |  |  |  | 394927.01 |  |  |  | 394927.01 |  |  |  | 394927.01 |  |  |  | 0
2.3.2.2 | Fornecimento e instalação dos chumbadores para 50,00tf | m | 2000 | 424600 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 14.26% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 14.29% |  |  |  | 0%
[22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | m | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 285.2 |  |  |  | 285.8 |  |  |  | 285.8 |  |  |  | 285.8 |  |  |  | 285.8 |  |  |  | 285.8 |  |  |  | 285.8 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 60547.96 |  |  |  | 60675.34 |  |  |  | 60675.34 |  |  |  | 60675.34 |  |  |  | 60675.34 |  |  |  | 60675.34 |  |  |  | 60675.34 |  |  |  | 0
3. | ACESSÓRIOS | 0 | 0 | 66791.4 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1 | Instalação de defensa para impacto de 150,00tf | un | 26 | 17518.02 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
[38 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | un | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.5
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4379.49 |  |  |  | 4379.51 |  |  |  | 4379.51 |  |  |  | 4379.51
3.2 | Instalação de cabeços de amarração para 150 t | un | 27 | 49273.38 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
[38 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | un | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.75 |  |  |  | 6.75 |  |  |  | 6.75 |  |  |  | 6.75
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12318.33 |  |  |  | 12318.35 |  |  |  | 12318.35 |  |  |  | 12318.35
CD-1 | Custo Total | 0 | 139218891.92 | Período | % | 2.07% |  |  |  | 2.29% |  |  |  | 12.05% |  |  |  | 14.19% |  |  |  | 15.26% |  |  |  | 11.96% |  |  |  | 11.75% |  |  |  | 11.75% |  |  |  | 9.79% |  |  |  | 4.01% |  |  |  | 3.67% |  |  |  | 1.21%
R$
BDI-1 | Bonificação e Despesas Indiretas | 33.33% | 46401656.68 |  | R$
VD-1 | Valor de Venda = CD-1 + BDI-1 | 0 | Período |  | R$
|  |  | Acumulado |  | R$
|  |  | 185620548.6 |  | % | 2.07% |  |  |  | 4.36% |  |  |  | 16.41% |  |  |  | 30.6% |  |  |  | 45.86% |  |  |  | 57.82% |  |  |  | 69.57% |  |  |  | 81.32% |  |  |  | 91.11% |  |  |  | 95.12% |  |  |  | 98.79% |  |  |  | 100%
RJR-2 | OBRAS DE REFORÇO DO CAIS 1 E DO CAIS 2 | 0 | 0 | 0
A. | ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO | 0 | 0 | 4744500 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
A.1 | Fornecimento de defensa para impacto de 150,00tf | un | 26 | 3705000 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[38 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | un | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1852500 |  |  |  | 1852500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
A.2 | Fornecimento de cabeços de amarração para 150 t | un | 27 | 1039500 | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[38 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | un | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13.5 |  |  |  | 13.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 519750 |  |  |  | 519750 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
CD-2 | Custo Total | 0 | 4744500 | Período | % | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[5 empty] | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
BDI-2 | Bonificação e Despesas Indiretas | 11.1% | 526639.5 |  | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
VD-2 | Valor de Venda = CD-2 + BDI-2 | 0 | 5271139.5 | Período | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Acumulado | R$ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
CD-T | Custo Total = CD-1 + CD-2 | 0 | 143963391.92 | Período | R$
[5 empty] | % | 2% |  |  |  | 2.21% |  |  |  | 11.65% |  |  |  | 13.73% |  |  |  | 14.76% |  |  |  | 11.56% |  |  |  | 11.36% |  |  |  | 11.36% |  |  |  | 11.12% |  |  |  | 5.53% |  |  |  | 3.55% |  |  |  | 1.17%
VD-T | Valor de Venda Total = VD-1 + VD-2 | 0 | 190891688.1 | Período | R$
|  |  |  | Acumulado | R$
[5 empty] | % | 2% |  |  |  | 4.21% |  |  |  | 15.86% |  |  |  | 29.59% |  |  |  | 44.35% |  |  |  | 55.91% |  |  |  | 67.27% |  |  |  | 78.63% |  |  |  | 89.75% |  |  |  | 95.28% |  |  |  | 98.83% |  |  |  | 100%