## ANEXO III PLANILHA PROPOSTA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ANEXO III
PLANILHA PROPOSTA DE PREÇOS

Ítem	Discriminação	UN	Quant.	Unitário (R$)	Total (R$)
1	CANTEIRO DE OBRAS				-
1.1	Container 220 x 620cm para escritório com WC	loc/mês	9,00		-
1.2	Container 220 x 620cm para escritório sem WC	loc/mês	9,00		-
1.3	Conteiner 230 x 620cm para sanitário/vestiário com 4 bacias, 1 lavatório, 1 mictório e 8 chuveiros	loc/mês	9,00		-
1.4	Placa de Obra em chapa galvanizada 2x1m	m²	2,00		-
1.5	ART do serviço - Responsável Técnico	unid	1,00		-
1.6	Mobilização e desmobilização do canteiro de obras
1.6.1	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO	chp	16,00		-
1.6.2	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	32,00		-
1.6.3	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	16,00		-
1.6.4	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT= 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO (FRETES)	chp	60,00		-
1.6.5	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA - CHP DIURNO (FRETES)	chp	100,00		-
1.6.6	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	160,00		-
1.7	Instalação provisória de energia elétrica de baixa tensão	UNID	1,00		-
1.8	Instalação provisória de água e esgoto	UNID	1,00		-
2	CONTROLE TECNOLÓGICO				-
2.1	Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte ate 50Km, ensaios de resistencia a compressao aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas formas.(desonerado)	m3	2.586,73		-
3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				-
3.1	Levantamento topografico, planialtimetrico e cadastral, executado de acordo com as especificacoes da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro em areas que apresentem uma maior densidade de detalhes cadastrais, elaborado na escala 1:250, incluindo-se a apresentacao em papel e meio digital (Autocad) nas coordenadas UTM com a utilizacao de GPS e estacao total.(desonerado)	unid.	1,00		-
3.2	Prestacao de servicos de engenharia para acompanhamento e desenvolvimento de estudos e projetos executivos, com alocacao de tecnicos especializados.(desonerado)	hh	160,00		-
3.3	Caminhoneta de servico, com cabine e cacamba, com motor bicombustivel, cabine simples, com ar condicionado e direcao hidraulica, capacidade de carga minima de 650Kg, tracao 4 x 2, com motorista, material de operacao e material de manutencao. Custo horario produtivo.(desonerado)	h	792,00		-
3.4	Caminhoneta de servico, capacidade minima para 13 passageiros ou 1650Kg, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 123CV, modelo basico. Custo horario diurno (entre 05:00h e 22:00h).(desonerado)	h	792,00		-
3.5	Relatorio final de obras ou servicos de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for Windows", registro fotografico dos servicos com fotos (10x15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da localizacao, informacoes contratuais, planilha orcamentaria e descricao do escopo dos servicos, realizados, todos com texto em "Word for Windows", conforme recomendacoes e especificacoes do orgao contratante. O Relatorio devera ser apresentado em duas vias (original e copia) encadernadas e acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em "DVD Rom". O item devera ser medido pelo numero de pranchas originais que compoe o relatorio.(desonerado)	unid.	1,00		-
3.6	Engenheiro Pleno	h	1.584,00		-
3.7	Encarregado	h	1.584,00		-
3.8	Administrativo	h	1.584,00		-
3.9	Almoxarife	h	1.584,00		-
4	PROTEÇÃO DA OBRA				-
4.1	Protecao de canteiro de obra em areas publicas, compreendendo tela plastica, estrutura de madeira a cada 3m de distancia com base de concreto, utilizacao 2 vezes.(desonerado)	m	2.325,00		-
4.2	Aluguel de placas de sinalizacao de obras, refletivas, revestidas com pelicula refletiva grau tecnico.(desonerado)	m2.mês	36,00		-
4.3	Aluguel de cavalete minicade, equipado com paineis refletivos de alta intensidade e um pisca alerta com celula foto-eletrica, alimentada por 2 baterias de 6V (dispensa o uso de gerador).(desonerado)	unid.mês	36,00		-
4.4	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINALIZAÇÃO PERMANENTE NAS PISTAS	h	880,00		-
5	VIAS RODOVIÁRIAS - ENTRE ANEXO 5/6 E CANAL DO MANGUE - PAVIMENTAÇÃO CBUQ E CONCRETO				-
5.1	DESMONTAGEM DE LINHAS FÉRREAS INCLUINDO CORTE COM MAÇARICO MANUAL DE OXIACETILENO	m	13.950,00		-
5.2	CARGA E DESCARGA MANUAL DE TRILHOS EM CAMINHÃO 10TON	m	13.950,00		-
5.3	TRANSPORTE DOS TRILHOS - DMT 4 Km	Txkm	2.511,00		-
5.4	RETIRADA DE DORMENTES DE MADEIRA	PEÇA	13.950,00		-
5.5	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE DORMENTES DE MADEIRA EM CAMINHÃO BASCULANTE, COM PÁ CARREGADEIRA	m³	976,50		-
5.6	TRANSPORTE DE DORMENTES DE MADEIRA COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 30Km	m³xkm	29.295,00		-
5.7	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)	TON	1.116,00		-
5.8	RETIRADA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	m²	27.117,50		-
5.9	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE PARALELEPÍPEDOS EM CAMINHÃO BASCULANTE, COM PÁ CARREGADEIRA	m³	5.287,91		-
5.10	TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA LIVRE - DMT 4Km	m³xkm	21.151,64		-
5.11	OPERADOR DE MARTELETE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)	H	80,00		-
5.12	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL	H	80,00		-
5.13	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA E PA CARREGADEIRA	m³	4.788,88		-
5.14	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 30Km	m³xkm	201.132,96		-
5.15	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)	TON	7.662,21		-
	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
5.16	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO	m³	4.664,40		-
5.17	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 30Km	m³km	139.932,00		-
5.18	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	7.929,48		-
5.19	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30	m²	27.117,50		-
5.20	CBUQ BINDER AC/BC - CAP 50/70	m³	1.622,40		-
5.21	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C	m²	27.117,50		-
5.22	CBUQ CAPA AC/BC - CAP 50/70	m³	811,20		-
5.23	TRANSPORTE CBUQ COM CAÇAMBA TÉRMICA - DMT 30Km	m³km	73.008,00		-
5.24	Fornecimento de material e execução de sinalização horizontal com tinta acrílica retrorrefletiva com microesferas de vidro - Largura 0,10m - bordas e dupla central - cor amarela	m2	780,00		-
	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
5.25	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO	m³	1.025,63		-
5.26	Fornecimento de pó-de-pedra, inclusive transporte, nivelamento e compactação LASTRO COM PREPARO DE FUNDO	m³	1.367,50		-
5.27	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA E/OU PÓ DE PEDRA - DMT 30Km	m³km	30.768,90		-
5.28	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	4.068,32		-
5.29	Fornecimento e instalação de lona plástica preta	m2	6.837,50		-
5.30	Fornecimento e execução de forma de madeira	ml	2.590,00		-
5.31	Fornecimento e execução de forma de perfil tubular metálico (1"x1"x1/8")	ml	1.295,00		-
5.32	Fornecimento e execução de armação de aço CA25	Kg	7.564,00		-
5.33	Montagem das barras de transição CA25	Kg	7.564,00		-
5.34	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m2	13.675,00		-
5.35	Concreto de alto desempenho, importado de usina, dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de 30 Mpa, fator agua cimento 0,30 a 0,40, Icluindo aditivos, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO e CURA	m3	1.025,63		-
5.36	Fornecimento de material e execução das juntas de dilatação com mástique betuminoso - 1" x 1"	m3	0,75		-
5.37	Fornecimento de material e execução de sinalização horizontal com tinta acrílica retrorrefletiva com microesferas de vidro - Largura 0,10m - bordas - cor amarela	m2	150,00		-
6	DRENAGEM				-
6.1	Retirada das grelhas de concreto e escavação mecanizada com retro escavadeira das canaletas de drenagem	m3	558,00		-
6.2	Escavação manual das redes de drenagem - limpeza e desobstrução das canaletas	m3	139,50		-
6.3	Limpeza das bordas das canaletas com jato de água de alta pressão	m2	465,00		-
6.4	Fornecimento de material e execução da recuperação das bordas da drenagem superficial com grout ou similar	m3	50,00		-
6.5	Formas de madeira, incluindo escoramentos para recuperação das bordas das canaletas de drenagem	m2	200,00		-
6.6	Confecção de novas grelhas de concreto armado				-
6.7	Formas de madeira para confecção de grelhas de concreto pré-moldadas das canaletas de drenagem	m2	600,00		-
6.8	Fornecimento de aço CA-50, 10mm	KG	7.200,00		-
6.9	Corte e dobra de aço CA-50	KG	7.200,00		-
6.10	Concreto de alto desempenho, importado de usina, dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de 30 Mpa, fator agua cimento 0,30 a 0,40, Icluindo aditivos, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO e CURA	m3	80,00		-
6.11	Confecção de novas canaletas de drenagem				-
6.12	Formas de madeira para confecção de grelhas de concreto pré-moldadas das canaletas de drenagem	m2	1.105,00		-
6.13	Fornecimento de aço CA-50, 10mm	KG	6.885,00		-
6.14	Corte e dobra de aço CA-50	KG	6.885,00		-
6.15	Tubo PVC 40mm fornecido e instalado nas formas	m	160,00		-
6.16	Concreto de alto desempenho, importado de usina, dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de 30 Mpa, fator agua cimento 0,30 a 0,40, Icluindo aditivos, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO e CURA	m3	76,50		-
7	PÁTIO 9/10 CONCRETO ARMADO				-
7.1	Demolição de pavimentação asfáltica	m2	9.364,00		-
7.2	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA E PA CARREGADEIRA	m³	4.026,00		-
7.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 30Km	m³xkm	169.092,00		-
7.4	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)	TON	6.441,60		-
7.5	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO	m³	1.872,00		-
7.6	Fornecimento de pó-de-pedra, inclusive transporte, nivelamento e compactação LASTRO COM PREPARO DE FUNDO	m³	1.404,00		-
7.7	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA E/OU PÓ DE PEDRA - DMT 30Km	m³km	56.160,00		-
7.8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	5.569,20		-
7.9	Fornecimento e instalação de lona plástica preta	m2	9.364,00		-
7.10	Fornecimento e execução de forma de madeira	ml	3.546,00		-
7.11	Fornecimento e execução de forma de perfil tubular metálico (1"x1"x1/8")	ml	1.773,00		-
7.12	Fornecimento e execução de armação de aço CA25	Kg	10.358,00		-
7.13	Montagem das barras de transição CA25	Kg	10.358,00		-
7.14	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m2	18.728,00		-
7.15	Concreto de alto desempenho, importado de usina, dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de 30 Mpa, fator agua cimento 0,30 a 0,40, Icluindo aditivos, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO e CURA	m3	1.404,60		-
7.16	Fornecimento de material e execução das juntas de dilatação com mástique betuminoso - 1" x 1"	m3	1,14		-
7.17	Fornecimento de material e execução de sinalização horizontal com tinta acrílica retrorrefletiva com microesferas de vidro - Largura 0,10m - bordas - cor amarela	m2	110,00		-
8	FECHAMENTO DA ÁREA DE SERVIDÃO FERROVIÁRIA DO PÁTIO 7/8 - JUNÇÃO DAS PLATAFORMAS				-
8.1	Aterro com utilização do material escavado	m³	196,95		-
8.2	Compactação mecanizada	m³	196,95		-
8.3	Fornecimento de pó-de-pedra, inclusive transporte, nivelamento e compactação LASTRO COM PREPARO DE FUNDO	m³	50,50		-
8.4	Fornecimento e instalação de lona plástica preta	m2	505,00		-
8.5	Fornecimento e execução de forma de madeira	ml	191,00		-
8.6	Fornecimento e execução de forma de perfil tubular metálico (1"x1"x1/8")	ml	95,00		-
8.7	Fornecimento e execução de armação de aço CA25	Kg	558,00		-
8.8	Montagem das barras de transição CA25	Kg	558,00		-
8.9	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m2	1.010,00		-
8.10	Concreto de alto desempenho, importado de usina, dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de 30 Mpa, fator agua cimento 0,30 a 0,40, Icluindo aditivos, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO e CURA	m3	76,00		-
8.11	Fornecimento de material e execução das juntas de dilatação com mástique betuminoso - 1" x 1"	m3	0,05		-
8.12	Construção de mureta de paramento das plataformas para acabamento e contenção do aterro, com dimensões de 11m de comprimento, base de 0,4m e altura de 0,5m
8.13	Formas de madeira para confecção da mureta	m2	11,00		-
8.14	Concreto de alto desempenho, importado de usina, dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de 30 Mpa, fator agua cimento 0,30 a 0,40, Icluindo aditivos, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO e CURA	m3	2,20		-
9	FAIXA OPERACIONAL - ENTRE ANEXO 5/6 E CANAL DO MANGUE - PAVIMENTAÇÃO CBUQ				-
9.1	DESMONTAGEM DE LINHAS FÉRREAS INCLUINDO CORTE COM MAÇARICO MANUAL DE OXIACETILENO	m	6.975,00		-
9.2	CARGA E DESCARGA MANUAL DE TRILHOS EM CAMINHÃO 10TON	m	6.975,00		-
9.3	TRANSPORTE DOS TRILHOS - DMT 4 Km	Txkm	1.255,50		-
9.4	RETIRADA DE DORMENTES DE MADEIRA	PEÇA	6.975,00		-
9.5	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE DORMENTES DE MADEIRA EM CAMINHÃO BASCULANTE, COM PÁ CARREGADEIRA	m³	448,25		-
9.6	TRANSPORTE DE DORMENTES DE MADEIRA COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 30Km	m³xkm	13.447,50		-
9.7	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)	TON	558,00		-
9.8	RETIRADA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	m²	16.275,00		-
9.9	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE PARALELEPÍPEDOS EM CAMINHÃO BASCULANTE, COM PÁ CARREGADEIRA	m³	3.173,63		-
9.10	TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA LIVRE - DMT 4Km	m³xkm	12.694,52		-
9.11	OPERADOR DE MARTELETE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)	H	80,00		-
9.12	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL	H	80,00		-
9.13	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA E PA CARREGADEIRA	m³	2.278,50		-
9.14	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 30Km	m³xkm	95.697,00		-
9.15	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)	TON	3.645,60		-
	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
9.16	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO	m³	3.743,25		-
9.17	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 30Km	m³km	112.297,50		-
9.18	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	6.363,53		-
9.19	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30	m²	16.275,00		-
9.20	CBUQ BINDER AC/BC - CAP 50/70	m³	1.302,00		-
9.21	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C	m²	16.275,00		-
9.22	CBUQ CAPA AC/BC - CAP 50/70	m³	651,00		-
9.23	TRANSPORTE CBUQ COM CAÇAMBA TÉRMICA - DMT 30Km	m³km	58.590,00		-
	TOTAL (SOMATÓRIO DOS ITENS 1 A 9)				-
	BDI
	TOTAL GLOBAL				-