## ANEXO III - A CRONOGRAMA
0
ANEXO III - A - PLANILHA PROPOSTA DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL UNITÁRIO | UNID | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17
RJR-1 | OBRAS DE REFORÇO DO CAIS 1 E DO CAIS 2 | 0 | 0 |  | %
R$
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 |  | %
R$
1.1 | CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 0 | 0 |  | %
R$
1.1.1 | Instalação de Canteiro | conj. | 1 |  | %
conj.
R$
1.1.2 | Mobilização de equipe da obra | conj. | 1 |  | %
conj.
R$
1.1.3 | Desmobilização de equipe da obra | conj. | 1 |  | %
conj.
R$
1.2 | PROJETOS | 0 | 0 |  | %
R$
1.2.1 | Elaboração de projeto executivo | conj. | 1 |  | %
conj.
R$
1.2.2 | Gerenciamento/acompanhamento técnico de projeto executivo | mês | 17 |  | %
mês
R$
1.3 | ACOMPANHAMENTO TECNOLÓGICO | 0 | 0 |  | %
R$
1.3.1 | Topografia | equipe x mês | 34 |  | %
equipe x mês
R$
1.3.2 | CONTROLE TECNOLÓGICO | 0 | 0 |  | %
R$
1.3.2.1 | Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50Km, ensaios de resistência à compressão aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas formas. | m3 | 10090.8047 |  | %
m3
R$
1.3.2.2 | Remate e capeamento de corpo de prova, exclusive o transporte. | un | 390 |  | %
un
R$
1.3.2.3 | Ensaio de resistência à compressão de corpo de prova cilíndrico (15x30)cm, exclusive o transporte. | un | 390 |  | %
un
R$
1.3.2.4 | Ensaio normal completo - cimento CP (MB-1) | un | 15 |  | %
un
R$
1.3.2.5 | Ensaio químico completo de cimento | un | 15 |  | %
un
R$
1.3.2.6 | Ensaio de amostra de areia | un | 2 |  | %
un
R$
1.3.2.7 | Ensaio de amostra de material pétreo | un | 2 |  | %
un
R$
1.3.2.8 | Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto. | un | 2 |  | %
un
R$
1.3.2.9 | Ensaio de resistencia a tracao na flexao de concreto. | un | 2 |  | %
un
R$
1.3.2.10 | Ensaio de resistencia a tracao na flexao de concreto. | un | 2 |  | %
un
R$
1.3.2.11 | Ensaio de recebimento e aceitacao de agregado graudo | un | 2 |  | %
un
R$
1.3.2.12 | Ensaio de amostra de areia. | un | 2 |  | %
un
R$
1.3.2.13 | Ensaio de amostra de material pétreo. | un | 2 |  | %
un
R$
1.3.3 | Acompanhamento de equipe de mergulhadores | mês | 17 |  | %
mês
R$
1.3.4 | CONTROLE TECNOLÓGICO DAS ESTACAS | 0 | 0 |  | %
R$
1.3.4.1 | Ensaios de PDR nas estacas de carga | unid | 252 |  | %
unid
R$
1.3.4.2 | Provas de carga dinâmicas nas estacas de carga | unid | 50 |  | %
unid
R$
1.3.4.3 | Prova de carga estática para 4.300,00KN | unid | 10 |  | %
unid
R$
1.3.4.4 | Prova de carga estática horizontal para 20,00KN | unid | 10 |  | %
unid
R$
1.3.4.5 | Prova de carga estática nos cabeços de amarração para a carga horizontal de 3.000,00kN | unid | 21 |  | %
unid
R$
1.3.4.6 | Monitoração da estrutura existente (Perfuração no muro existente e enrocamento ou rocha para inst. do inclinômetro, instalação do inclinômetro, acompanhamento/leituras e elaboração de relatórios) | m | 552 |  | %
m
R$
1.3.5 | Apoio Nautico | mês | 17 |  | %
mês
R$
1.3.6 | Monitoramento e controle ambiental | mês | 17 |  | %
mês
R$
1.4 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 0 | 0 |  | %
R$
1.4.1 | Administração Local e Manutenção de Canteiro | mês | 17 |  | %
mês
R$
2. | SERVIÇOS DE REFORÇO DO CAIS | 0 | 0 |  | %
R$
2.1 | LIMPEZA E REMOÇÃO DE DETRITOS | 0 | 0 |  | %
R$
2.1.1 | Limpeza e remoção de detritos submersos | m3 | 1593.3 |  | %
m3
R$
2.1.2 | Demolição de piso | m3 | 1274.64 |  | %
m3
R$
2.1.3 | Transporte para bota-fora | m3 | 2867.94 |  | %
m3
R$
2.2 | FUNDAÇÃO | 0 | 0 |  | %
R$
2.2.1 | ESTACAS METÁLICAS VERTICAIS | 0 | 0 |  | %
R$
2.2.1.1 | Fornecimento de camisa metálica DN 800 | m | 3990 |  | %
m
R$
2.2.1.2 | Cravação de camisa metálica DN800, com lâmina d'água ou em solo SPT < 40 | m | 3990 |  | %
m
R$
2.2.1.3 | Escavação e limpesa das camisas metálicas em água ou solo | m | 3570 |  | %
m
R$
2.2.1.4 | Arrasamento de camisa metálica, sobre lâmina d'água ou em solo | unid | 210 |  | %
unid
R$
2.2.1.5 | Perfuração em rocha muito alterada a sã, para estaca em camisa metálica D=80,00cm | m | 1050 |  | %
m
R$
2.2.1.6 | Fornecimento e colocação do concreto submerso, FCK 40MPa | m3 | 2083.1115 |  | %
m3
R$
2.2.1.7 | Fornecimento e colocação da armação | tf | 521.67 |  | %
tf
R$
2.2.2 | ESTACAS METÁLICAS INCLINADAS | 0 | 0 |  | %
R$
2.2.2.1 | Fornecimento de camisa metálica para estaca inclinada DN 800 | m | 798 |  | %
m
R$
2.2.2.2 | Cravação de camisa metálica inclinada DN800, com lâmina d'água ou em solo SPT < 40 | m | 798 |  | %
m
R$
2.2.2.3 | Escavação e limpeza das camisas metálicas inclinada em água ou solo | m | 714 |  | %
m
R$
2.2.2.4 | Arrasamento de camisa metálica inclinada, sobre lâmina d'água ou em solo | unid | 42 |  | %
unid
R$
2.2.2.5 | Perfuração em rocha muito alterada a sã, para estaca em camisa metálica inclinada D=80,00cm | m | 210 |  | %
m
R$
2.2.2.6 | Fornecimento e colocação do concreto submerso, FCK 40MPa | m3 | 471.7101 |  | %
m3
R$
2.2.2.7 | Fornecimento e colocação da armação | tf | 104.334 |  | %
tf
R$
2.2.3 | ESTACA RAIZ SECANTE E SUBMERSA - D=50,00cm.(em solo) e D=40,00 (em rocha) | 0 | 0 |  | %
R$
2.2.3.1 | Perfuração submersa D=50,00 cm em solo muito compacto e/ou alteração de rocha, com fornecimento e colocação de argamassa submersa, e colocação de armadura | m | 9084 |  | %
m
R$
2.2.3.2 | Perfuração submersa D=40,00 cm em rocha muito alterada a sã | m | 6056 |  | %
m
R$
2.2.3.3 | Fornecimento e colocação do argamassa submersa, para estaca raiz | m3 | 2544.6586 |  | %
m3
R$
2.2.3.4 | Fornecimento e colocação da armadura | tf | 248.362 |  | %
tf
R$
2.3 | SUPERESTRUTURA | 0 | 0 |  | %
R$
2.3.1 | CONCRETO ARMADO | 0 | 0 |  | %
R$
2.3.1.1 | Preparo e demolição do topo do muro | m3 | 1599.54 |  | %
m3
R$
2.3.1.2 | Fornecimento e lançamento do concreto no local fck=45,00MPa, com microssílica 10% fck = 45 Mpa | m3 | 4032 |  | %
m3
R$
2.3.1.3 | Fornecimento e lançamento do concreto pré - moldado fck=45,00MPa, com microssílica 10% fck = 45 Mpa | m3 | 1182.35 |  | %
m3
R$
2.3.1.4 | Colocação dos elementos pré - moldados | m3 | 1182.35 |  | %
m3
R$
2.3.1.5 | Fornecimento e colocação das formas e contraventamento | m2 | 6857.63 |  | %
m2
R$
2.3.1.6 | Fornecimento, corte, dobra e colocação das armaduras (superestrutura) | tf | 579.19 |  | %
tf
R$
2.3.2 | SUPORTE DA VIGA DO TOPO DO MURO DO CAIS EXISTENTE | 0 | 0 |  | %
R$
2.3.2.1 | Chumbadores da viga do muro - D=4,00cm | m | 641.325 |  | %
m
R$
3. | ACESSÓRIOS | 0 | 0 |  | %
R$
3.1 | Instalação de defensa para energia de 340 kNm | un | 21 |  | %
un
R$
3.2 | Instalação de cabeços de amarração para 150 t | un | 21 |  | %
un
R$
CD-1 | Custo Total | 0 | 152796495.1 |  | %
R$
BDI-1 | Bonificação e Despesas Indiretas | 0.3342 | 51064588.66 |  | R$
VD-1 | Valor de Venda = CD-1 + BDI-1 | 0 | 203861083.76 |  | R$
R$
%
RJR-2 | OBRAS DE REFORÇO DO CAIS 1 E DO CAIS 2 | 0 | 0 |  | %
R$
A. | ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO | 0 | 0 |  | %
R$
A.1 | Fornecimento de defensa para energia de 340 kNm | un | 21 |  | %
un
R$
A.2 | Fornecimento de cabeços de amarração para 150 t | un | 21 |  | %
un
R$
CD-2 | Custo Total | 0 | 6236027.28 | Período | %
R$
BDI-2 | Bonificação e Despesas Indiretas | 0.111 | 692199.03 |  | R$
VD-2 | Valor de Venda = CD-2 + BDI-2 | 0 | 6928226.31 | Período | R$
|  |  |  | Acumulado | R$
%
CD-T | Custo Total = CD-1 + CD-2 | 0 | 159032522.38 | Período | R$
%
VD-T | Valor de Venda Total = VD-1 + VD-2 | 0 | 210789310.07 | Período | R$
|  |  |  | Acumulado | R$
%